## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11997
| Fecha | 2013-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404100 | GASTOS DE PUBLICIDAD: En la separata titulada "¿Soy Capaz? del Contrato ACR 865 de 2012 suscrito con la UT Harold ZEA & Masiva ACR, se uso imagen del presidente Juan Manuel Santos y Alejandro Eder Garcés en contravía del articulo 10 de la Ley 1474 de 2011 | Lo anterior por observancia de la regulación sobre presupuestos de publicidad | Es de aclarar que la separata no tiene como fin promocionar servidores y funcionarios públicos, no obstante se acoge la recomendación de la Contraloría, garantizando que en todas las separatas, escritos, publicaciones y demás textos que la Entidad publique, no se expondrán las imágenes de sus autores, indistintamente de su condición, género o cargo. | Emisión por parte del Asesor de Comunicaciones de un instructivo en el que se impartan los lineamientos sobre el uso de la imagen de servidores públicos. | Un (1) instructivo. | 1 | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 8 | 0 | Inicio ejecución enero de 2014 por ende no se reporta avance con corte diciembre de 2013
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | SUPERVISION: A la UT Harold ZEA& Massive ACR se le cancela por concepto de emisión de pautas" y "por concepto de comisión" el 1% del valor de las pautas emitidas, es necesario que en los informes de supervisión se establezca el valor de las pautas emitidas, se relacionen y adjunten los documentos que las soportan para calcular la comisión a pagar al contratista. (Falta de certeza pagos) | Insuficiente observación de las responsabilidades de la supervisión del contrato 865 de 2012 | Se solicitará cuadro de costos discriminado mensual como documento soporte y anexo a la factura presentada por el contratista, luego la supervisión verificará la parrilla con el No. de emisiones y sus costos según lo aprobado en el plan de medios proyectado vrs. la ejecución del mismo con todos los documentos soportes que acrediten la emisión de pauta. | Anexo cuadro de costos discriminado como documento soporte a la factura mes a mes, información verificada por la supervisión. | Un (1) cuadro de costos discriminado de manera mensual. | 9 | 2013-12-01 | 2014-08-31 | 36 | 1 | Como anexo a la factura N.017 por valor de $3.298.690.077 del mes de Diciembre 2013, la Unión Temporal Harold Zea & Massive adjunto cuadro de costos discriminado por cada medio y en el informe de supervisión se discrimina los costos de acuerdo al plan de medios aprobado VRS el plan de medios ejecutado del mes de diciembre 2013.
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1401003 | ESTU PREVIOS: Ctos Prest. de Servicios 807 julio de 2012 y Contrato (Oferta 804 de 2012) no hubo una adecuada identificación del contrato a celebrar, en los estudios previos, pliego condiciones e invitación se señalaron como de suministro y arrendamiento y se celebraron como prestación de servicios. Estudios Previos Cto 865 de 2012 no incluyen fundamentos jurídicos que soportan modalidad | Deficiente estructuración de los estudios previos | Se ajustarán los procedimientos, en el sentido de que el abogado del Grupo de Contratos que va a conocer de cada proceso trabaje de manera coordinada con el profesional del Grupo de Estudios Previos desde la estructuración del estudio, lo anterior con el ánimo de evitar reprocesos. Estos ajustes se harán oficiales por parte de la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad. | Revisión y modificación de los procedimientos del Proceso "Gestión de Adquisición de bienes y servicios". | Un (1) procedimiento ajustado. | 1 | 2014-01-02 | 2014-04-30 | 18 | 0 | Inicio ejecución enero de 2014 por ende no se reporta avance con corte diciembre de 2013
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1404004 | VIGILANCIA Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL (i) Contrato 807 de 2012, no hay evidencia de informes de supervisión mensual.(II) Contrato Fiducia 857 de 2012, solo se exige un informe de supervisión(III) Contrato 859 2012 no establece en clausula 10, presentación informes de supervisión. (IV) Contrato 861 de 2012. Clausula 12 solo se exige un informe de supervisión | Las cláusulas de control y seguimiento plasmadas en los contratos no establecen la presentación de informes por parte del supervisor asignado de manera periódica acorde a la naturaleza del contrato | Actualización del manual de Supervisión de Contratos de la ACR | Elaboración del Manual de Supervisión de Contratos de la Agencia, en el que se incluya la obligación de indicar los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección en los estudios previos de cada contrato. | Un (1) Manual de Supervisión de Contratos. | 1 | 2014-01-02 | 2014-03-31 | 13 | 0 | Inicio ejecución enero de 2014 por ende no se reporta avance con corte diciembre de 2013
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1702013 | ESTUDIOS DE RIESGO JURIDICO: No se encuentra un estudio de riesgo jurídico de los procesos que se adelantan en contra de la ACR en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, incluyendo la evidencia del suministro de información al área contable | No aplicación de la "METODOLOGIA VALORACION DE PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES Y CONCILIACIONES EN CONTRA DE ENTIDADES ESTATALES" que la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del MIHCP ha establecido para realización de estudios de riesgo jurídico | Formalizar la metodología adoptada por la ACR, desde lo cuantitativo y cualitativo que represente el riesgo jurídico de litigios y conciliaciones, conforme a la normatividad vigente. | 1. Evaluar y armonizar la metodología utilizada por la ACR, con los insumos dados por el Min. Hacienda, Contraloría General de la República y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. | 1. Documento informe por el cual se evalúa y adoptan parámetros para la aplicación de una metodología. | 1 | 2013-12-26 | 2014-03-31 | 14 | 0 | Inicio ejecución diciembre 26 de 2013 por ende no se cuenta con un resultado al sobre avance con corte diciembre de 2013
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1702013 | ESTUDIOS DE RIESGO JURIDICO: No se encuentra un estudio de riesgo jurídico de los procesos que se adelantan en contra de la ACR en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, incluyendo la evidencia del suministro de información al área contable | No aplicación de la "METODOLOGIA VALORACION DE PASIVOS CONTINGENTES POR PROCESOS JUDICIALES Y CONCILIACIONES EN CONTRA DE ENTIDADES ESTATALES" que la Dirección General de Crédito Publico y Tesoro Nacional del MIHCP ha establecido para realización de estudios de riesgo jurídico | Formalizar la metodología adoptada por la ACR, desde lo cuantitativo y cualitativo que represente el riesgo jurídico de litigios y conciliaciones, conforme a la normatividad vigente. | 2. Elaboración y aprobación del documento por el cual se adopta una metodología para la valoración de riesgo, conforme a la normatividad vigente. | 2. Documento aprobado por el Comité de Conciliación de la ACR, por el cual se formaliza una metodología. | 1 | 2014-01-02 | 2014-06-30 | 22 | 0 | Inicio ejecución enero de 2014 por ende no se reporta avance con corte diciembre de 2013
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1801001 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Las notas a los Estados Financieros de 2012 no se presentan en su totalidad la información adicional de carácter general y especifica que en el balance General corresponde al Capital Institucional. Las notas no explican la perdida del ejercicio por $32.012 millones, la cual es significativa y la incidencia en los gastos de las transferencias | La incorrecta aplicación de la resolución 356 de 2007. Régimen de Contabilidad Publica. Manual de Procedimientos Capitulo II numeral 16 sobre notas a los estados financieros | Hemos venido cumpliendo con la norma, no obstante acogemos su recomendación y en lo sucesivo, la Coordinación del Grupo de Contabilidad registrará en las notas a los estados financieros del cierre del 2013, lo correspondiente a Capital Institucional y las pérdidas o utilidades del ejercicio. | Registro en las notas a los estados financieros del cierre del 2013, de manera pormenorizada los hechos económicos más relevantes incluyendo el origen de las pérdidas o utilidades del ejercicio, el patrimonio y los gastos. | Un (1) Informe con Notas a los estados financieros del cierre de año. | 1 | 2014-01-21 | 2014-02-28 | 6 | 0 | Inicio ejecución enero de 2014 por ende no se reporta avance con corte diciembre de 2013
240
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO