## PMA
Entidad: |  | Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN | [6 empty] | NIT: |  | 900477169-8
Representante Legal: |  | Andrés Felipe Stapper Segrera - Director General | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-04-11
Responsable del proceso: |  | Jorge Ignacio Alvarez López - Subdirector Administrativo | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-03-01
Plan de Mejoramiento | [15 empty] | Seguimiento Control Interno ARN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | ITEM | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente al hallazgo Nº 1 del PMA de la ACR, se culminaron las actividades programadas, pero éstas no fueron suficientes para subsanar el presunto incumplimiento. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR se encuentra en proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). (La Tabla de Retención Documental no se encuentra convalidada por parte del Archivo General de la Nación.) | 1 | Remitir la Tabla de Retención Documental con sus respectivos anexos al Archivo General de La Nación para su correspondiente convalidación | T1 | Realizar los respectivos ajustes a la Tabla de Retención Documental de acuerdo a lo indicado por el Archivo General de la Nación- AGN para su posterior envío y convalidación | 2017-08-01 | 2019-12-31 | 126 | 100% | Tabla de Retención Documental convalidada | 100% | Para el mes de diciembre se radico mediante el OFI19-035261 en el AGN, las TRD para el proceso de convalidación de la ARN, haciendo entrega de :  Memoria Descriptiva Elaboración de la Tabla de Retención Documental – TRD  Tabla de Retención Documental – TRD  Cuadro de Clasificación Documental – CCD  Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, aprobando la TRD | Grupo de Gestión Documental Jorge Ignacio Alvarez Lopez | OFI19-035261 –oficio de Radicación de las TRD | 1
2 | Programa de Gestión Documental- PGD. Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente al hallazgo Nº 2 del PMA de la ACR, se culminaron las actividades programadas, aclarando que no son suficientes para subsanar el presunto incumplimiento. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR da continuidad al proceso de aprobación del Programa de Gestión Documental. (No existe evidencia del acta de comité de archivo, ni acto administrativo mediante el cual se adopte el Programa de Gestión Documental- PGD.) | 2 | Elaborar, oficializar y socializar el acto administrativo mediante el cual se adopte el Programa de Gestión Documental- PGD | T1 | El grupo de Gestión Documental a través de la Secretaría General deberá emitir un acto administrativo que adopte en la ARN el PGD. | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 24.7143 | 100% | Acto administrativo de adopción del Programa de Gestión Documental | 100% |  | Grupo de Gestión Documental Sandra Mayerly Avendaño Blanco | CIRCULAR222017PGD.pdf | 2
3 | Inventario Único Documental- FUID Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 4 y 5 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR, actualmente da continuidad al proceso a fin de cubrir la totalidad de los inventarios documentales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002. (La totalidad de inventarios documentales no se encuentran actualizados.) | 3 | Actualizar y hacer seguimiento a los inventarios documentales institucionales en el Formato Único de Inventario Documental- FUID. | T1 | Los archivos de gestión deben actualizar sus inventarios documentales en el formato FUID conforme a la información que custodian, según los lineamientos del Grupo de Gestión Documental. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 100% | Inventarios documentales actualizados | 100% | Durante este trimestre se emitió el Memorando MEM20-004009, con el fin de realizar los seguimientos y verificaciones a los inventarios documentales, en especial que estaban pendientes en los años 2017 y 2018, logrando culminar con la verificación del 100% de los inventarios de los archivos de gestión de la entidad a ocntinuación se mencionan los inventarios pendientes a) Despacho del Director General; b) Dirección Programática de Reintegración; c) Grupo de Articulación Territorial; d) Grupo de Desarrollo del Talento Humano; y, e) Grupo de Administración de Salarios y Prestaciones. Es importante aclarar que, a la fecha, se continua con la elaboración y actualización de las FUID de la Sede Central y de todos los Grupos Territoriales en lo correspondiente a la Vigencia 2019 y la apertura de los inventarios 2020 con el fin de mantener al día los archivos de gestión de la Agencia. | JORGE IGNACIO ALVAREZ LÓPEZ GESTIÓN DOCUMENTAL | Memorandos N° MEM19-004009 Se anexa FUID de a) Despacho del Director General; b) Dirección Programática de Reintegración; c) Grupo de Articulación Territorial; d) Grupo de Desarrollo del Talento Humano; y, e) Grupo de Administración de Salarios y Prestaciones.
4 | Conformación de los Archivos Públicos La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR no ha elaborado, aprobado, implementado las Tablas de Valoración Documental. (La entidad no cuenta con Tablas de Valoración Documental, mediante las cuales pueda organizar sus fondos documentales acumulados) | 4 | Elaborar proyecto de intervención de fondos documentales acumulados y elaboración de Tablas de Valoración Documental- TVD Ejecutar proyecto de intervención de fondos documentales | T1 | Evaluar la documentación del fondo acumulado para identificar la normativa técnica, legal e instrumentos archivistas requeridos para formular el proyecto. | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 24.7143 | 100% | Proyecto de intervención de fondos documentales acumulados | 71% | No se reporta avance, teniendo en cuenta que el proyecto de intervención de fondos documentales acumulados ya se encuentra aprobado mediante acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 11 del 27 de diciembre de 2018. | JORGE IGNACIO ALVAREZ LÓPEZ GESTIÓN DOCUMENTAL
|  | 5 |  | T2 | Intervención de los fondos acumulados documentales a partir de la elaboración y aprobación de los instrumentos archivísticos establecidos en el proyecto. | 2018-02-01 | 2020-03-01 | 108.4286 | 42% | Aplicación Proyecto de intervención de fondos documentales acumulados |  | Durante el trimestre se tiene versión final de la historia institucional, como insumo esencial para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental , se cuenta con la versión del cuadro de clasificación , tabla de valoración documental y memoria descripctiva del 1 fondo documental de la entidad. Es importante mencionar que mediante la actualización de la historia instucional y análisis de os perido se establecieron cinco peridos para eleborar 5 tablas de valoración correspondencites al fonso acumulado de la Entidad. | JORGE IGNACIO ALVAREZ LÓPEZ GESTIÓN DOCUMENTAL | Historia_Institucional Memoria_Descriptiva_ primer FDA Cuadro Clasificación_primer FDA Tabla de Valoración documental _FDA
5 | Organización de los Archivos de gestión: Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 3 y 9 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR da continuidad a los aspectos en cumplimiento a la totalidad de los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja control, control préstamos de documentos e integridad física de los documentos. (La organización de los archivos de gestión de la Entidad, no cuenta con la totalidad de los criterios de organización como foliación, inserción de hoja control y transferencias documentales, según los lineamientos del Grupo de Gestión Documental.) | 6 | Aplicar en los archivos de gestión los criterios de organización documental y realizar seguimientos al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | T1 | Aplicar en los archivos de gestión los criterios de organización documental y realizar seguimientos al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 100% | Cronograma de Seguimientos para verificar el estado de organización de los archivos institucionales por vigencia Seguimientos de verificación del estado de organización de los archivos institucionales | 100% | Para el mes de diciembre de acuerdo con el MEM19-019625 se realizaron los Seguimientos de los grupos territoriales ARN Cordoba Tierra Alta ; ARN Antioquia Choco Caucasia; ARN Pasto; ARN Norte de Santander; ARN Tolima; ARN Alto Magdalena Medio, y ARN Cesar. |  | Formato de verificación y seguimiento a la implementación de TRDARN Cordoba Tierra Alta ; ARN Antioquia Choco Caucasia; ARN Pasto; ARN Norte de Santander; ARN Tolima; ARN Alto Magdalena Medio, y ARN Cesar.
6 | Organización de Historias Laborales Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 10 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Entidad no ha aplicado los criterios de organización y control a la totalidad de la Subserie documental Historias Laborales activas e Inactivas. | 7 | Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Grupo de Gestión Documental. Realizar seguimiento al estado de organización documental de la Subserie documental Historias Laborales, de acuerdo con el cronograma definido para cada anualidad. | T1 | El Grupo de Talento Humano deberá garantizar la integridad de las historias laborales mediante la aplicación de criterios como foliación, actualización de los expedientes, inserción de testigos documentales y dar continuidad a los procesos técnicos archivísticos como clasificación, ordenación y descripción documental. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 100% | Historias Laborales Organizadas | 100% | Reporte realizado por el Grupo de Administración del talento Humano | Grupo de Talento Humano Mónica Bernal | Evidencias fotográficas. Inventarios documentales | 6
|  | 8 |  | T2 | El Grupo de Gestión Documental debe realizar seguimiento para verificar el estado de organización de las Historias Laborales. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 100% | Seguimiento a la organización de Historias Laborales, |  | El Grupo de Gestión Documental en el mes de diciembre realizo el seguimiento a la organización de las historias laborales con una muestra del 20% del 100% de los expedientes (Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales y retirados), para verificar la organización de las historias laborales quede óptimo. |  | INFORME DE SEGUIMIENTO
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 100%
|  |  |  | Acción 3 | 100%
|  |  |  | Acción 4 | 71%
|  |  |  | Acción 5 | 100%
|  |  |  | Acción 6 | 100%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 95.17% | sobre 100%

## Instructivo PMA (hidden)
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité Interno de Archivo ó Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.