## Cronograma 2021
CRONOGRAMA PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | ESTRATEGIAS | PRODUCTO | Dependencia Responsable | Actividad de participación | Espacios de participación | Grupo de interés | Grupo de valor | Momento(s) del Ciclo de Gestión | A través de que canal | Unidad de Medida | Metas
[11 empty] | Anual | T1 | T2 | T3 | T4
3. Contribuir a la convivencia y la reconciliación en los territorios | 3.1 Fortalecer los entornos protectores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la prevención del reclutamiento | Iniciativas implementadas que fortalecen entornos protectores de NNAJ | Subdirección Territorial | Encuentros con grupos poblacionales (Niños niñas adolescentes y jóvenes NNAJ, comunidad, entidades locales y regionales) para la elaboración de diagnòstico comunitario de la Iniciativa Territorial Comunitaria | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia | Diagnóstico | Presencial y virtual | % | 80 | N/A | N/A | N/A | 80
|  |  |  | Espacios de socialización de hallazgos de lectura participativa (diagnóstico) con los participantes, orientados a la participación activa de actores sociales aliados a la Iniciativa Comunitaria | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Actividades de planeación conjunta e identificación de acciones para fortalecer iniciativas comunitarias y entornos protectores | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Espacios de concertación de la planeación sobre acciones para fortalecer iniciativas comunitarias y entornos protectores | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Espacios de evaluación comunitaria y socialización de los logros en el fortalecimiento de la Iniciativa Comunitaria con fines de sistematización de la experiencia e identificación de buenas prácticas | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia | Evaluación
| 3.2 Promover escenarios de convivencia y reconciliación en los territorios | Iniciativas desarrolladas a nivel local, relacionadas con la construcción de paz, convivencia y reconciliación | Subdirección Territorial | Encuentros con población en reintegración y/o reincorporación, comunidades, líderes sociales y autoridades locales (institucionales y tradicionales) para la elaboración de diagnòstico comunitario de la Iniciativa Territorial Comunitaria | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Grupos focales, Cartografía social | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, personas en proceso de reincorporación, organizaciones productivas de personas en reincorporación | Diagnóstico | Presencial y virtual | % | 80 | N/A | N/A | N/A | 80
|  |  |  | Espacios de socialización de hallazgos de lectura participativa (diagnóstico) con los participantes, orientados a la participación activa de actores sociales aliados a la Iniciativa Comunitaria | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, personas en proceso de reincorporación, organizaciones productivas de personas en reincorporación | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Actividades de planeación conjunta e identificación de acciones para fortalecer iniciativas comunitarias orientadas a la convivencia y la reconciliación | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, personas en proceso de reincorporación, organizaciones productivas de personas en reincorporación | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Espacios de concertación de la planeación sobre acciones para fortalecer iniciativas comunitarias orientadas a la convivencia y la reconciliación | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, personas en proceso de reincorporación, organizaciones productivas de personas en reincorporación | Formulación de la estrategia o proyecto
|  |  |  | Espacios de evaluación comunitaria y socialización de los logros en el fortalecimiento de la Iniciativa Comunitaria con fines de sistematización de la experiencia e identificación de buenas prácticas | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Foros, Grupos focales, Cartografía social, Análisis situacional | Entidades públicas del nivel nacional y territorial, organizaciones sociales, actores de cooperación internacional | Actores comunitarios, personas en proceso de reincorporación, organizaciones productivas de personas en reincorporación | Evaluación
|  | Estrategia de seguridad y gestión del riesgo Implementada | Subdireccion Territorial | Porcentaje de implementación de la estrategia de seguridad y Gestion del Riesgo para exintegrantes de las FARC-EP atendiendo sus particularidades y riesgos diferenciales | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los talleres: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales. | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, La academia, Medios de comunicación regionales y de la ARN, Población en atención de la ARN. | Mujeres, hombres, en cualquier rango de edad benficiarios de los programas de la ARN | Formulación de la estrategia o proyecto | presencial y virtual | porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5. Optimizar los procesos institucionales para el cumplimiento de la misión | 5.5 Consolidar los enfoques poblacional y diferencial en la gestión de la entidad | Estrategia para el desarrollo del enfoque diferencial, étnico y de género diseñada e implementada | Dirección Programática de Reintegración | Jornadas de entrenamiento en enfoque diferencial, curso de vida, étnico discapacidad y enfoque de género | Entrenamientos | Grupos territoriales y dependencias priorizadas ARN Entidades competentes en las acciones CONPES 3931 | Profesionales, contratistas y de planta de ARN y de las entidades competentes que se encargar de realizar procesos misionales. | Formulación de la estrategia o proyecto | Virtual | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 5.6 Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la Agencia | Cronograma elaborado del Plan de Participación Ciudadana 2021 y publicado | Grupo De Atención Al Ciudadano | Elaboración, diligenciamiento del cronograma del Plan de Participación Ciudadana 2021 y publicación en la página web de la entidad. | Reunión de trabajo con dependencias responsables de estrategias dentro del plan de participación ciudadana | Ciudadanía | Colaboradores de la entidad | Formulación de la estrategia o proyecto | Virtual | Número | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A
|  | Planes Institucionales y mapas de riesgos publicados para recibir comentarios de la ciudadanía. | Oficina Asesora De Planeación | Publicación en la página web e intranet de la entidad de: 1. Plan de Acción Institucional 2021, 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, 3. Plan de Participación Ciudadana 2021, 4. Mapa de Riesgos 2021, para recibir comentarios de la ciudadanía y colaboradores de la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN. | Publicación de planes en página web e intranet de la Agencia para la Reincorporación y Normalziaqción -ARN. | Ciudadanía | Colaboradores Personas objeto de atención de la entidad | Formulación de la estrategia o proyecto | Virtual | Número | 400% | 400% | N/A | N/A | N/A
Elaborado por: Grupo de Atención al Ciudadano Aprobado: Comité institucional de gestión y desempeño 26 de Enero 2021 Versión: 01 Fuente: Dependencias responsables de ejecución del Plan de Participación ciudadana