## Cronograma PC
CRONOGRAMA PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 2019
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES | ESTRATEGIAS | PRODUCTO | Dependencia Responsable | Actividad de participación | Espacios de participación | Grupo de interés | Grupo de valor | Momento(s) del Ciclo de Gestión | A través de que canal | Unidad de Medida | Metas
[11 empty] | Anual | T1 | T2 | T3 | T4
Contribuir a la convivencia y la reconciliación en los territorios | Fortalecer los entornos protectores de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la prevención del reclutamiento | Iniciativas implementadas que fortalecen entornos protectores de NNAJ | DPR/Comunidades | Talleres de incidencia política, orientados a los niños niñas adolescentes y jóvenes como sujetos políticos de derechos en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores de la ARN. | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los talleres: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales. | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, La academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Niños niñas adolescentes y jóvenes - NNAJ beneficiarios de las iniciáticas | Diagnóstico | Presencial | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Estrategia del enfoque diferencial, étnico y de género d+E8iseñada | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Cartografía social. | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, La academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Niños niñas adolescentes y jóvenes - NNAJ beneficiarios de las iniciáticas | Diagnóstico
|  |  |  | Escenario de socialización e intercambio de experiencias como punto de partida para desarrollar una red que articule las iniciativas locales juveniles proyectadas en cada territorio focalizado en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores de la ARN. | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Eventos de visibilización, Procesos de comunicación para el desarrollo | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Personas naturales - NNAJ beneficiados con las iniciativas. La academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN | Niños niñas adolescentes y jóvenes - NNAJ beneficiarios de las iniciáticas | formulación de la estrategia
|  |  |  | Espacios de socialización de hallazgos de lectura participativa, con las comunidades, orientados a la participación activa de actores sociales aliados a la estrategia, como medio de contribución a la sostenibilidad de las iniciativas locales juveniles en el marco de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores de la ARN. | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los espacios de socialización: Mesas de trabajo, Foros. | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Niños niñas adolescentes y jóvenes - NNAJ beneficiarios de las iniciáticas | formulación de la estrategia
| Promover escenarios de convivencia y reconciliación en los territorios. | Iniciativas desarrolladas a nivel local, relacionadas con la construcción de paz, convivencia y reconciliación. | DPR/Comunidades | Encuentros con grupos poblacionales (NNAJ, comunidad, entidades locales y regionales), para la elaboración de la lectura participativa del territorio focalizado en el marco de la implementación de los modelos de fortalecimiento comunitario de la ARN | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Talleres, Cartografía social Eventos de visibilización, Procesos de comunicación para el desarrollo, | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, La academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Comunidades priorizadas | diagnostico
|  |  |  | Encuentros con grupos poblacionales (NNAJ, comunidad, entidades locales y regionales), para la elaboración y posterior socialización de la lectura participativa del territorio focalizado, en el marco de la implementación de las iniciativas locales comunitarias de la ARN | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Talleres, Cartografía social Eventos de visibilización, Procesos de comunicación para el desarrollo, | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, La academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Comunidades priorizadas | diagnostico | Presencial | Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | Espacios de concertación de planes de acción en el marco de la implementación de las iniciativas locales comunitarias de la ARN | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los espacios: Mesas de trabajo, Foros, Actividades lúdicas, Grupos focales, Eventos de visibilización, Procesos de comunicación para el desarrollo, | Se convoca la participación de: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, Gremios y la academia, Medios de comunicación regionales, nacionales y de la ARN, comunidad y ciudadanos en general. | Comunidades priorizadas | formulación de la estrategia
|  |  |  | Espacios de evaluación comunitaria en el marco de la implementación de las iniciativas locales comunitarias de la ARN. | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los espacios de evaluación comunitaria: Mesas de trabajo, Grupos focales. | Se convoca la participación de: Personas naturales, comunidad y ciudadanos que han participado de la implementación. | Comunidades priorizadas | evaluación
| Impulsar las competencias ciudadanas en la población objeto y su entorno. | Personas que participan en escenarios de fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de la ciudadanía | DPR/Comunidades | Aplicación de encuestas para la prevención de riesgos asociados a la estigmatización y a la intolerancia en territorios focalizados por la entidad | Se proponen las siguientes metodologías sujetas a concertación para el desarrollo de los encuentros: Reuniones grupales Grupos focales | Se convoca la participación de: Excombatientes Comunidad en general Fuerza pública , Instituciones, Tercer sector, Empresarios | Excombatientes | Diagnóstico | Presencial | Porcentaje | 50% | 0% | 0% | 0% | 50%
Optimizar los procesos institucionales para el cumplimiento de la misión | Consolidar los enfoques poblacional y diferencial en la gestión de la entidad | Medición de la satisfacción de los usuarios frente a la atención, en términos de oportunidad y pertinencia | Grupo Atención al Ciudadano | Encuesta de pertinencia en la respuesta dirigida a las personas que interponen una Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia o Denuncia (PQRS-D), en la que se evalúa la satisfacción en 4 criterios: Oportunidad, Pertinencia, Lenguaje Claro, Respusta de Fondo. | Encuesta telefónica | Cidadanos Instituciones | Excombatientes | Evaluación | Telefónico | Porcentaje | 75 % - 85% | 75 % - 85% | 75 % - 85% | 75 % - 85% | 75 % - 85%
|  | Estrategia del enfoque diferencial, étnico y de género diseñada | DPR / Subdirección Territorial | Documento, que sirva de insumo para el Programa de Armonización para la Reincorporación Social y Económica con enfoque diferencial étnico y de género, dando cumplimiento a los compromisos con los pueblos y comunidades étnicas en el marco del CONPES 3931 y los acuerdos a los que se llegó en los espacios consultivos indígenas y NARP, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. | Realización de reuniones de concertación y recolección de información, que nos permitan nutrir la propuesta de documento de Programa de Armonización, con las comunidades indígenas y Nagras, Afrocolombianas, Reizales y Palenqueras -NARP-, que sean priorizadas por las organizaciones y la Agencia. | Para la construcción del documento contaremos con la participación de dos organizaciones nacionales étnicas, una indígena y otra Nagra, Afrocolombiana, Reizal y Palenquera -NARP-. A través de estas organizaciones priorizaremos unas comunidades con las cuales trabajaremos en la construcción del documento de insumo para el Programa de Armonización. | Comunidades y personas pertenecientes a los grupos étnicos priorizados en el marco de lo convenido con las organizaciones nacionales étnicas. | Formulación de la estrategia o proyecto | Presencial | Porcentaje | 100% | 10% | 60% | 30% | N/A
| Facilitar y promover la efectiva participación ciudadana en la planeación, gestión y evaluación de la Agencia | Planes Institucionales y mapas de riesgos publicados para recibir comentarios de la ciudadanía. | Oficina Asesora de Planeación | Publicación en la página web e intranet de la entidad de: 1. Plan Estratégico 2019-2022, 2. Plan de Acción Institucional 2019, 3. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, 4. Plan de Participación Ciudadana 2019, 5. Plan Sectorial, 6. Mapa de Riesgos 2019, para recibir comentarios de la ciudadanía y colaboradores de la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN. | Publicación de planes en página web e intranet de la Agencia para la Reincorporación y Normalziaqción -ARN. | Ciudadanía | Colaboradores Personas objeto de atención de la entidad | Formulación de la estrategia o proyecto | Virtual | Número | 6 | 6 | N/A | N/A | N/A
|  | Cronograma Plan de participación Ciudadana 2019 publicado en página web ARN | Grupo Atención al Ciudadano | Elaboración, diligenciamiento del cronograma del Plan de Participación Ciudadana 2019 y publicación en la página web de la entidad. | Reunión de trabajo con dependencias responsables de estrategias dentro del plan de participación ciudadana | Ciudadanía | Colaboradores de la entidad | Ejecución | Virtual | Número | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A
|  | Documento caracterización de usuarios | Grupo Atención al Ciudadano | Reuniones de trabajo con colaboradores de la ARN | Reuniones de trabajo con dependencias |  | dependencias de la entidad | Ejecución | Presencial | Número | 1 |  |  | 1
|  | Participación en Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Realizar actividades de presentación de la entidad realizaciónde trámites, asesoría y coordinación interinstitucional | Reuniones de trabajo, charlas, ejercicios lúdicos | ciudadanía Instituciones Niños, Niñas Jóvenes | Excombatientes | Ejecución | Presencial | Número | 6 |  | 3 |  | 3
Elaboró Grupo Atención al Ciudadano - Marzo 2019
Note on E5: Maria Asseneth Duran: Especifique qué actividad de participación va a realizar dentro de la estrategia.
Note on F5: Maria Asseneth Duran: mesas de trabajo, foros, actividades lúdicas, grupos focales, encuestas, otros.
Note on G5: Maria Asseneth Duran: Organizaciones Sociales, Organizaciones no gubernamentales, Personas naturales, Gremios y la academia, Medios de comunicación, Corporaciones político administrativas de elección popular, comunidad y ciudadanos en general.
Note on H5: Maria Asseneth Duran: Beneficiarios de la ARN
Note on I5: Maria Asseneth Duran: Señale el momento en que se da la participación en la estrategia, esto es en el: Diagnóstico, formulación de la estrategia o proyecto, ejecución, evaluación ( rendición de cuentas de los resultados)
Note on J5: Maria Asseneth Duran: Telefónico, presencial, virtual, escrito, otro cual

## Hoja1
Lista | Lista2
Diagnóstico | Presencial
Formulación de la estrategia o proyecto | Telefónico
Ejecución | Virtual
Evaluación | Escrito