



INFORME DE RENDICIÓN

DE CUENTAS



Enero 2019 – diciembre 2019

**CONSTRUCCIÓN DE PAZ**

**CONSTRUCCIÓN DE PAZ**

*Inserte aquí el logo de su Entidad*

****

**Acuerdo de Paz**

La Agencia para la Reincorporación y Normalización –ARN desarrolla acciones que aportan a la construcción de Paz en Colombia. En este ***Informe de Rendición de Cuentas*** encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre **el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019**, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:

 

Punto 3 Punto 6

Fin del conflicto Implementación,

 verificación y refrendación

Finalmente, encuentra acciones que, aunque no son obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las competencias legales con el propósito de contribuir a su implementación.

**GLOSARIO**

**ANT:** Agencia Nacional de Tierras

**ART:** Agencia de Renovación del Territorio

**ARN:** Agencia para la Reincorporación y Normalización

**CNR:** Consejo Nacional de Reincorporación

**CSIVI:** Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final

**DAPRE:** Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.

**ETCR:** Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación

**ECOMUN:** Economía Social del Común

**FARC:** Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

**FARC-EP:** Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

**FUNDAPANACA:** Fundación del Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria.

**GT/PA:** Grupo Territorial o Punto de Atención de ARN.

**OACP:** Oficina del Alto Comisionado para la Paz

**OIM:** Organización Internacional para las Migraciones

**PNUD:** Programa Naciones Unidas para el Desarrollo

**SGSSS:** Sistema General de Seguridad Social en Salud

**UAEOS:** Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

**UNAD:** Universidad Nacional Abierta y a Distancia Colombia

**UNAL:** Universidad Nacional de Colombia

**UNP:** Unidad Nacional de Protección

**PNIS:** Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos

**ZVTN:** Zonas Veredales Transitorias de Normalización

**¿Qué se hizo en el 2019?**

La Agencia para la Reincorporación y Normalización –ARN en el marco de su competencia ha desarrollado las siguientes acciones para la implementación del Acuerdo Final:

**1. Acciones acordadas en el Plan Marco de Implementación**

Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de todo lo acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de propósitos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2018.

En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos, los cuales son: Punto 3 del acuerdo, Fin del conflicto.

 

Punto 3 Punto 6

Fin del conflicto Implementación,

 verificación y refrendación

**Punto 3 del Acuerdo**

**Fin del conflicto:**

3.1 Acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, 3.2 Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político – de acuerdo con sus intereses.

*Acción 1.* **Administración y funcionamiento de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | En el Marco del Fin del Conflicto: a) El Fondo de Programas Especiales para la Paz transferirá los bienes destinados para el funcionamiento de los ETCR a la ARN. b) La ARN fijará mediante resolución los aspectos necesarios para la administración, coordinación y los requisitos de ejecución de las actividades que se realicen al interior de los ETCR. c) Acciones administrativas adelantadas en los ETCR. |

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO PMI DEL INDICADOR | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| Apoyo al proceso de reincorporacióna los integrantes de las FARC-EPacreditados en los Espacios Transitoriosde Capacitación y Reincorporación | Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación, dispuestos y en funcionamiento según lo establecido en el decreto 1274 de 2017 | Presidencia | 2017 | 2019 |
|  |  |  |  |  |

**Nota:** El reporte cuantitativo del avance de los indicadores puede ser consultado en el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto – SIIPO en el siguiente enlace: siipo.dnp.gov.co

Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | 1. Incorporación de recursos al convenio 1067 de 2018 del 25 de enero de 2018 para atender la administración de los ETCR
2. Administración de los ETCR
3. Ejecución de la estrategia de corto plazo para el mejoramiento de los ETCR
4. Asegurabilidad bienes de los ETCR
5. Suministro de víveres secos y frescos en los ETCR
6. Plan de trabajo para la administración de predios de la Fuerza Pública
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019*La actividad de administración de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se soporta operativa y logísticamente a través del Acuerdo de Participación de Terceros suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, cuya ejecución se realiza en tres líneas relacionadas con: 1) la contratación de personal y gastos de viaje de quienes cumplen actividades como administradores y campamenteros de los ETCR, 2) la suscripción de los contratos de arrendamiento de predios donde se encuentran ubicados los ETCR, y 3) toda la contratación de mantenimiento, suministros y servicios públicos necesarios dentro de cada uno de los espacios.Pese a que la figura jurídica de los ETCR finalizó el pasado 15 de agosto de 2019, el Gobierno Nacional ha tomado la determinación de avanzar hacia una figura permanente en el marco del ordenamiento territorial para apalancar la reincorporación; motivo por el cual, en el marco de lo establecido en el Decreto 1629 de 2019, la ARN sigue proveyendo los bienes y servicios necesarios para adelantar el proceso de reincorporación en dichos lugares, a fin de amparar el funcionamiento de cada uno de los ETCR en los mismos lugares donde han estado ubicados.Para el cumplimiento de esta disposición, se desarrollaron las siguientes actividades:* + **Incorporación de recursos**

Durante la vigencia 2019, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Agencia, se incorporó recursos al convenio tal como se presenta a continuación:* Enmienda No. 4 del 18 de enero de 2019: Por la cual se incrementó en valor del aporte de ARN en Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000)
* Enmienda No. 5 del 29 de marzo de 2019: Por la cual se incrementó en valor del aporte de ARN en Seis mil ochocientos cuarenta millones quinientos setenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y un pesos ($6.840.579.451)
* Enmienda No. 7 del 28 de julio de 2019: Por la cual se incrementó en valor del aporte de ARN en Seis mil quinientos ochenta y cinco millones ($6.585.000.000)
* Enmienda No. 8 del 24 de octubre de 2019: Por la cual se incrementó en valor del aporte de ARN en Cuatro mil trescientos treinta y nueve millones ciento treinta y siete mil novecientos treinta y cuatro pesos ($4.339.137.934)
* Enmienda No. 9 del 27 de noviembre de 2019: Por la cual se incrementó en valor del aporte de ARN en Cuatro mil trescientos treinta y nueve millones ciento treinta y siete mil novecientos treinta y cuatro pesos ($5.240.819.698).

En este sentido, los recursos presupuestales incorporados durante la presente vigencia al convenio 1067 de 2018, ascienden a la suma de **Veinticinco mil cinco millones quinientos treinta y siete mil ochenta y tres pesos** **($25.005.537.083),** de los cuales $19.773.242.037 son para atender los gastos de personal, arriendos, mantenimiento y suministros; y garantizar las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento de los ETCR, $2.040.000.000 para atender la administración de los predios donde se ubicará la Fuerza Pública en los antiguos 24 ETCR y $3.192.295.046 para fortalecer el acceso y permanencia de la población exintegrante FARC en los niveles de educación superior.**EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CORTO PLAZO**A partir de la recepción de la administración de los Antiguos ETCR, se identificó que adicional a las actividades recurrentes que se ejecutan para proveer los servicios y suministros básicos, era necesario adelantar acciones que permitieran mejorar las condiciones de estos espacios, así como de los bienes muebles e inmuebles asignados. Por tal motivo se priorizó la implementación de un plan de trabajo, cuya ejecución al 31 de diciembre culminó al 100%, permitiendo impactar en el mejoramiento de los ETCR respecto a:* Construcción o adecuación de bodegas para depósito de herramientas de trabajo del administrador local en todos los Antiguos ETCR.
* Mejoramiento de la infraestructura de las zonas habitacionales y comunes en todos los Antiguos ETCR (instalaciones eléctricas, puertas, griferías y accesorios, reemplazo de drywall, tejas, ventanas, pintura)
* Adquisición de kit de herramientas para trabajo del administrador local de todos los Antiguos ETCR.
* Encerramiento de plantas de tratamiento de agua potable – PTAP, plantas de tratamiento de aguas residuales - PTAR y pozos sépticos.
* Construcción de cribas para evitar daños en los sistemas de tratamiento de agua residual y redes hidrosanitarias
* Optimización del funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua potable – PTAP.

**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN** A partir del 01 de agosto de 2018, momento en el que la entidad asumió el proceso de administración de los ETCR, se han venido adelantando todas las acciones conducentes al mejoramiento las condiciones de habitabilidad de dichos espacios y el suministro de servicios públicos y saneamiento básico, que han permitido garantizar el acceso al agua potable, energía eléctrica, tratamiento de aguas residuales, recolección de residuos sólidos y suministro de gas. En tal sentido, durante la vigencia 2019 se desarrollaron actividades permanentes en el marco de la operación logística, mantenimiento y abastecimientos, con el propósito de garantizar la atención a las siguientes necesidades:* + Suministro de ACPM[[1]](#footnote-1)
	+ Suministro de gas
	+ Servicio de recolección y transporte de basuras
	+ Pago de servicio de energía en 14 ETCR que cuentan con interconexión eléctrica
	+ Insumos para el mantenimiento de plantas eléctricas para los ETCR que cuentan con conexión a través de generadores
	+ Insumos para las plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
	+ Adquisición de agua en bolsa (ETCR el Estrecho)
	+ Adquisición de agua en carro tanque (ETCR Tierra grata)

**Servicios públicos**Las acciones realizadas para el mejoramiento de la oferta institucional han consistido en:* Trámite de pago de facturación por concepto de interconexión eléctrica en los ETCR donde actualmente cuentan con servicio de energía a través de empresas operadoras de red.
* Presentación de solicitudes de factibilidad a empresas operadoras de red y gestiones de coordinación interinstitucional que han permitido dar inicio a los trámites cuyo propósito es viabilizar la interconexión eléctrica en los Antiguos ETCR de Icononzo, Carrizal, Miravalle, Tierra Grata y Pondores.

**Saneamiento básico**Las acciones realizadas para el mejoramiento de la oferta institucional han consistido en:* Contratación y pago del servicio para la disposición final de residuos sólidos en los ETCR
* Contratación del servicio de fumigación para el control de vectores y tratamiento de roedores.
* Labores permanentes de limpieza de cunetas y de rocería que son ejecutadas por los campamenteros contratados en cada Antiguos ETCR.
* Contratación de mano de obra especializada para el mantenimiento de pozos sépticos con el fin de mejorar el manejo de las aguas residuales.
* Actividades de mantenimiento preventivo de los pozos sépticos consistentes en aplicación de bacterias, mediciones de los niveles de lodo, entre otras, que son realizadas por parte del personal contratado por la entidad.
* Ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua residual, que permitan garantizar su óptimo funcionamiento.
* Construcción de cribas para evitar daños en los sistemas de tratamiento de agua residual y redes hidrosanitarias.

**Mantenimiento**Las acciones realizadas para el mejoramiento de la oferta institucional han consistido en:* Obras de encerramiento de las plantas eléctricas, plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual para garantizar seguridad y protección en su operación.
* Intervenciones al alumbrado público de los Antiguos ETCR, que incluyen la adquisición de materiales y mano de obra.
* Intervención de taludes en los Antiguos ETCR de Carrizal y El Ceral.
* Reparaciones locativas en todos los Antiguos ETCR relacionadas con arreglo de paredes, puertas, baños, duchas, pintura, entre otros.
* Mantenimiento preventivo y correctivo de plantas eléctricas y plantas de tratamiento de agua potable, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento en todos los Antiguos ETCR.

**Otros servicios**Las acciones realizadas para el mejoramiento de la oferta institucional han consistido en:* Suministro mensual de gas a través de cilindros, que son entregados a la comunidad habitante de los espacios, para satisfacer sus necesidades en esta materia.
* Suministro de ACPM[[2]](#footnote-2) en aquellos Antiguos ETCR donde se abastece el servicio de energía a través de plantas eléctricas.
* Contratación de una solución provisional en materia de conectividad, para los Antiguos ETCR en los cuales los KVD[[3]](#footnote-3) quedaron sin funcionamiento a partir del 1 de enero de 2019.

**ASEGURABILIDAD DE BIENES** Los bienes muebles e inmuebles que se encuentran instalados y en funcionamiento en los lugares de reincorporación, que hasta el 15 de agosto de 2019 se denominaron Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, se encuentran amparados hasta el 14 de febrero de 2020, mediante el Contrato de seguros No. 1625 de 2018 cuyo objeto es: “AMPARAR TODOS LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES QUE CONFORMAN LOS ESPACIOS TERRITORIALES PARA CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN - ETCR, UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL, CONTRA LOS DAÑOS O PERDIDAS MATERIALES A CONSECUENCIA DE CUALQUIER RIESGO, TANTO POR EVENTOS INTERNOS O EXTERNOS, INCLUYENDO LAS PÉRDIDAS CONSECUENCIALES POR TODO CONCEPTO”, que se encuentra vigente hasta el 14 de febrero de 2020. Para tal efecto, durante la vigencia 2019 fue necesario surtir los trámites de modificación a dicho contrato, en el sentido de realizar las prórrogas y adiciones que permitieran garantizar el amparo de los bienes donde se adelanta el proceso de reincorporación, toda vez que la licitación pública No. LP-ARN-502-2019, mediante la cual se adelantaba el nuevo proceso contractual, fue declarada desierta en atención a que no se recibieron ofertas.Finalmente, se inició la estructuración de un nuevo proceso de selección para la contratación de la póliza de seguros que permita amparar durante la vigencia 2020, los bienes ubicados en los lugares en donde se adelanta el proceso de reincorporación. **SUMINISTRO DE VÍVERES SECOS Y FRESCOS** En el marco de lo dispuesto en el Decreto 2446 de 2018, a partir del 1 de marzo Fondo Colombia en Paz asumió el suministro de víveres secos y frescos a los ex miembros de las extintas FARC – EP; motivo por el cual la ARN, como unidad ejecutora, fue la responsable de la estructuración del proceso y la supervisión de los contratos de suministro que ampararon la entrega de víveres desde el 1 de marzo hasta el 24 de octubre de 2019.Posteriormente, en el marco de la expedición del Decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019 y entendiendo que la entrega de víveres hace parte de los suministros necesarios para adelantar el proceso de reincorporación, se llevó a cabo la estructuración de la convocatoria abierta que permitió que Fondo Colombia en Paz suscribiera un nuevo contrato, a efectos de garantizar la continuidad en el suministro, el cual ampara la entrega de víveres desde el 25 de octubre de 2019 hasta el 28 de febrero de 2020. En tal sentido, a continuación, se presentan los contratos suscritos durante la vigencia 2019 por Fondo Colombia en Paz, en el marco de las actividades adelantadas por el equipo de trabajo de la ARN:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número contrato** | **Contratista** | **Valor** | **Plazo de ejecución** | **Estado** |
| FP 003-2019 | JR Soluciones EU | $2.820.423.400 | 1 a 31 de marzo 2019 | Liquidado |
| FP 012-2019 | Fundación Caminemos Juntos | $4.036.716.000 | 1 abril a 15 mayo 2019 | Liquidado |
| FP 042-2019 | Integral Servicios SAS | $12.218.537.664 | 16 mayo a 24 de octubre de 2019 | En proceso de liquidación  |
| FP 374-2019 | Consorcio Semillas para Alimentar | $11.782.487.500 | 25 de octubre de 2019 a 28 de febrero de 2020 | Se contempla nuevo contrato en febrero de 2020 |

 |
| ¿Quiénes se beneficiaron? *2019*Las personas destinatarias de los víveres son 5.049 adultos y 1.334 menores  |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*El control social se hace en el marco de las reuniones de CTR y reuniones de carpa azul, donde asiste el personal en proceso de reincorporación, población receptora, fuerza pública (Ejército y Policía nacional) y autoridades departamentales y municipales.Las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para atender las necesidades relacionadas con servicios públicos, mantenimiento y saneamiento básico en los ETCR, son realizadas en el marco del convenio de participación de terceros 1067 del 25 de enero de 2018 suscrito con PNUD, razón por la cual no se adelantan procesos contractuales que estén sujetos a las normas de la contratación pública, motivo por el cual no se encuentran registradas con Colombia Compra eficiente.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| *14 Profesionales equipo ETCR**Convenio ARN - PNUD -* *CD-ARN-1067-2018* | [*https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do*](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dob)[*https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7733643*](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-7733643n) |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019**Se ha desarrollado en los 24 Espacios de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran ubicados los ex integrantes de FARC-EP.* |

*Acción 2.* **Actividades desarrolladas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | En el Marco del Fin del Conflicto: a) Acciones de coordinación entre entidades. 2. Establecer necesidades para adelantar actividades. b) Acciones para las comunidades aledañas. c) Trámites administrativos para adquisición de predios con ANT. d) Entrega de listados de acreditados FARC por la OACP a la ARN. e) Censo socioeconómico para facilitar el proceso de reincorporación integral de FARC-EP. |

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| Planes y programas de reincorporación social y económica con base en el censo socioeconómico | Planes y programas de reincorporación social y económica implementados | Presidencia  | 2017 | 2026 |
| Apoyo económico para proyectos productivos aprobados y |viabilizadospor el CNR (8 millones de pesos por proyecto / única vez) | Porcentaje de integrantes de FARC- EP acreditados con proyecto productivo individual o colectivo viabilizado con apoyo económico entregado | Presidencia | 2017 | 2018 |
|  |  |  |  |  |

Actividades que se desarrollaron:

| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| --- | --- |
| **2019** | 1. Formulación e implementación de Estrategia de Reincorporación Comunitaria.
2. Implementación del Programa Camino Diferencial de Vida para el acompañamiento a población sujeto de atención.
3. Ejercicios piloto para el diseño del programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género.
4. Proyectos productivos individuales o colectivo viabilizado con apoyo económico entregado.
 |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?***2019***1. Planes y programas de reincorporación social y económica implementados, hace referencia a Estrategia de Reincorporación Comunitaria, Programa Camino Diferencial de Vida y programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género.

**a) Formulación e implementación de Estrategia de Reincorporación Comunitaria:**En el marco de la implementación de la estrategia se focalizaron 62 procesos comunitarios ( 52 Municipios, 83% Municipios PDET) distribuidos en: 35 Modelos de Fortalecimiento Comunitario dirigidos a exintegrantes FARC-EP y miembros de las comunidades; 17 Iniciativas que constituyen entornos protectores para niños, niñas, adolescentes y jóvenes para la prevención temprana de su vinculación a grupos armados; y el desarrollo adicional de 10 acciones comunitarias con enfoque de género y derechos de las mujeres dirigidos a mujeres exintegrantes FARC-EP y de las comunidades. En el marco de estas estrategias, se realizó la selección de 16 mujeres lideresas en los escenarios de reincorporación, para la realización de actividades como dinamizadoras y gestoras de las agendas de incidencia de mujeres.Para la ejecución de estos procesos se suscribieron los contratos para la implementación de 62 procesos comunitarios por un valor de $ 11.199.206.294, los cuales se desarrollan entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. Adicionalmente, se suscribió alianza entre ARN y el British Council por $1.976.246.729 para la implementación de una estrategia comunitaria con enfoque de género. Con el fin de fortalecer la visibilizarían de los proyectos comunitarios y agendas de incidencia construidas por las mujeres participantes, el 1 de noviembre se adicionaron $ 828.125.904, para un total de $ 2.805.372.633.1. **Implementación del Programa Camino Diferencial de Vida**

El programa contempla las siguientes líneas de apoyo:* Acompañamiento familiar y redes de apoyo
* Salud y sexualidad responsable
* Formación académica y laboral
* Manejo del recurso económico
* Escenarios de participación
* Acompañamiento tramite libreta militar y 4 proyectos específicos para la población desarrollados durante el 2019.

Adicionalmente en el transcurso del año se realizaron 2 encuentros nacionales de orientadores y facilitadores que realizan acompañamiento al programa para el fortalecimiento del mismo.1. **Ejercicios piloto para el diseño del programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género.**

Durante la vigencia 2019 se adelantaron encuentros previos con la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos y Comunidades Étnicas –IEANPE-: Estos encuentros tuvieron como propósito socializar el contexto de Política Pública en el que surge el Programa de Armonización, sus avances y experiencias significativas que pueden contribuir a su formulación y concertación. Así como recoger recomendaciones generales para los lineamientos del Programa y priorizar los territorios en los que se realizarían los ejercicios piloto de recolección de información.En cada uno de estos territorios se desarrollaron talleres con la participación de autoridades indígenas, comunidades y personas en reincorporación claves para el desarrollo del proceso de consulta previa y fortalecer capacidades de los excombatientes para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las comunidades étnicas en el país. Así mismo, los insumos recolectados en estos escenarios resultan relevantes para nutrir la formulación del Programa Especial de Armonización establecido en el marco del Acuerdo y recogido en compromisos específicos en el Conpes 3931 de la Política Nacional para la Reincorporación social y económica de ex integrantes de las Farc-EP y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 1. **Proyectos productivos individuales o colectivo viabilizados con apoyo económico entregado.**

A 31 de diciembre del 2019, se tiene un acumulado de 3.176 excombatientes con proyecto productivo desembolsado, donde 812 son mujeres y 2.364 son hombres, correspondientes a 883 proyectos individuales y 43 proyectos colectivos por un valor total de $25.385.948.780 de recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y $6.154.553.023 de otras fuentes, para un total de $31.540.501.803[[4]](#footnote-4).En el año 2018 se desembolsaron 7 proyectos colectivos, beneficiando a 317 personas por un valor de $2.536.000.000 y 28 proyectos individuales, beneficiando a 31 personas por un valor de $247.898.650.En el año 2019 se desembolsaron proyectos productivos a 2.828 personas donde 704 son mujeres y 2.124 son hombres, correspondientes a 36 proyectos colectivos, beneficiando a 1.829 personas por un valor de $14.632.000.000 y 855 proyectos individuales, beneficiando a 999 personas por un valor de $7.970.050.130.Para lograr los resultados anteriores se desarrollaron acciones articuladas con aliados estratégicos como Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), las Cámaras de Comercio, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), ECOMUN; y el acompañamiento de Organizaciones de Cooperación Internacional, tales como ONU, PNUD, OIM, Consejo Noruego para los Refugiados, Unión Europea, empresas privadas, universidades, entidades territoriales y gubernamentales, Consejería, entre otros.Se cuentan con cinco líneas de cooperación de diferentes cooperantes que benefician a 2.808 personas en reincorporación, fortaleciendo iniciativas productivas en el territorio. Estas iniciativas no tienen el carácter de proyectos productivos colectivos de acuerdo a la normativa de la agencia.  |
| ¿Quiénes se beneficiaron? 20191. Los planes y programas de reincorporación social y económica implementados, hace referencia a Estrategia de Reincorporación Comunitaria, Programa Camino Diferencial de Vida y programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género.
2. **Estrategia de Reincorporación comunitaria**

En los encuentros comunitarios de la fase de lectura de territorio en las estrategias Modelos de Fortalecimiento Comunitario y Fortalecimiento de entornos protectores participaron durante la vigencia: 1.450 niñas y mujeres jóvenes, 1.190 niños y hombres jóvenes, 388 hombres adultos y 441 mujeres adultas. De estos, 395 corresponden a población afrodescendiente de los municipios de Urrao, Buenaventura, Tumaco y Carmen del Darién, y comunidades indígenas de los municipios de Frontino, Cartagena del Chaira, Pueblo Rico y Riosucio. Así mismo, 300 mujeres exintegrantes FARC-EP y de las comunidades, se benefician de los procesos orientados a fortalecer las capacidades para el ejercicio de la ciudadanía desde un enfoque de género e incidencia en escenarios de construcción de paz en diez espacios de reincorporación.En diciembre se da inicio a la formulación participativa de los Planes de Fortalecimiento Comunitario en sus líneas de formación ciudadana, proyecto comunitario, acciones simbólicas y talleres de incidencia y articulación (esta última, específicamente para los municipios de El Tarra, Tibú, Teorama, San Vicente del Caguán y La Montañita). Se destaca la participación de 277 exintegrantes FARC-EP en las distintas actividades de este proceso durante el 2019.1. **Programa Camino Diferencial de Vida:** En el marco del Programa 124 jóvenes han alcanzado la mayoría de edad, de estos, 120 iniciaron el proceso de reincorporación recibiendo acompañamiento en las líneas antes mencionadas. 53 son hombres y 67 son mujeres, donde se reconocen 22 indígenas y 10 afrodescendientes. A la fecha 3 jóvenes mayores de edad están bajo la protección del ICBF. Los departamentos que presentan mayor cantidad de beneficiarios son Antioquia con 21, Caquetá con 17 y Meta con 12. Para el 2020 se continuará con el fortalecimiento de los lineamientos del programa con el componente FARC.
2. **Ejercicios piloto para el diseño del programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género:** En los encuentros piloto realizados participaron 257 personas en reincorporación que se reconocen con pertenencia étnica, adicionalmente se contó con participación de las comunidades y autoridades indígenas, realizados en Norte del Cauca y Buenaventura, Quibdó, Colinas y Charras (Guaviare), Caldono (Cauca) y Mayasquer (Cumbal, Nariño). Se espera que el programa de armonización beneficie a 2.048 personas en reincorporación que a enero de 2019 se reconocen como pertenecientes a comunidades o grupos étnicos.

**2) Proyectos productivos individuales o colectivo viabilizados con apoyo económico entregado**.Se tiene un acumulado de 3.176 personas con proyecto productivo entregado, donde 812 son mujeres y 2.364 son hombres, correspondientes a 883 proyectos individuales beneficiando a 1.030 personas y 43 proyectos colectivos beneficiando a 2.146 personas. En el año 2018 se desembolsaron 7 proyectos colectivos, beneficiando a 317 personas 28 proyectos individuales, beneficiando a 31 personas.En el año 2019 se beneficiaron de proyectos productivos con apoyo económico entregado 2.828 personas, donde 704 son mujeres y 2.124 son hombres, correspondientes a 855 proyectos individuales beneficiando a 999 personas y 36 proyectos colectivos beneficiando a 1.829 personas.  |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*En lo que respecta a la Estrategia de Reincorporación comunitaria, por su propósito y metodología se promueve la participación amplia de miembros de las comunidades de los territorios donde se adelantan los procesos. Así mismo, en los encuentros piloto realizados para la recolección de insumos para el Diseño del Programa Especial de Armonización participaron autoridades indígenas y se abrieron espacios de diálogo con la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos y Comunidades Étnicas –IEANPE-.Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co)- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion> <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| --- | --- |
| Convenio de Cooperación No. 1167 de 2019.  | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197b)  |
| Contrato 1330 de 2019 N° de Proceso SECOP II SAMC-ARN-480-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEb)  |
| Contrato 1481 de 2019 N° de Proceso SECOP IISAMC-ARN-480-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEv)  |
| Contrato 1390 de 2019 N° de Proceso SECOP II SAMC-ARN-481-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEb)  |
| Convenio marco ARN – INNPULSA 142 | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-4-8040740b)  |
| Convenio de Asociación 1324-2019 N° de Proceso SECOP IIRE-ARN-495-2019" | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEb)  |
| Convenio de Cooperación Internacional 1328-2019 | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9844969](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9844969b)  |
| Convenio de Cooperación Internacional 1518-2019 | [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dob)  |
| Acuerdo de Cooperación 1542A-2019 |  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*1. Planes y programas de reincorporación social y económica implementados, hace referencia a Estrategia de Reincorporación Comunitaria, Programa Camino Diferencial de Vida y programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género
2. **Estrategia de Reincorporación comunitaria**. Se implementó en 62 municipios del país, siendo el 84% municipios PDET: 12 municipios de Antioquia, 1 Municipio de Arauca, 2 Municipios de Atlántico, 1 localidad en Bogotá, 1 Municipio del Bolívar, 1 Municipio de Caldas, 4 Municipios de Caquetá, 6 Municipios del Cauca, 2 Municipios del Cesar, 2 Municipios del Chocó, 3 Municipios de Córdoba, 3 Municipios de Córdoba, 1 Municipio de Guajira, 1 Municipio del Guaviare, 2 Municipios del Huila, 1 Municipio del Magdalena, 4 Municipios del Meta, 2 Municipios de Nariño, 3 Municipios de Norte de Santander, 1 Municipio de Putumayo, 1 Municipio de Risaralda, 2 Municipios de Santander, 1 Municipio de Sucre, 3 Municipios del Tolima y 2 Municipios en Valle del Cauca.

Así mismo, se desarrollan procesos en espacios de reincorporación de Tibú, Pasca, La Paz, Fonseca, Ituango, Mutatá, Mesetas, San José de Guaviare, Tumaco y Cali.1. **Programa Camino Diferencial de Vida**. Se desarrolla en los territorios donde adelantan su reincorporación los jóvenes que hacen parte del Programa. Los departamentos que presentan mayor cantidad de beneficiarios son Antioquia con 21, Caquetá con 17 y Meta con 12.
2. **Ejercicios piloto para el diseño del programa Especial de Armonización para la Reintegración y Reincorporación Social y Económica con Enfoque Diferencial Étnico y de Género.** Los territorios priorizados fueron los siguientes: Norte del Cauca y Buenaventura; Quibdó; Colinas y Charras (Guaviare); Caldono (Cauca); Mayasquer (Cumbal, Nariño).
3. **Proyectos productivos individuales o colectivo viabilizados con apoyo económico entregado**.

|  |
| --- |
| **Proyectos Productivos Colectivos desembolsados a diciembre 2019** |
| **Departamento** | **Cantidad de Proyectos** | **Total Beneficiarios** |
| ANTIOQUIA | 5 | 244 |
| ARAUCA | 1 | 20 |
| BOGOTÁ D.C. | 3 | 75 |
| BOLÍVAR | 1 | 25 |
| CAQUETÁ | 2 | 184 |
| CAUCA | 6 | 566 |
| CHOCÓ | 2 | 78 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 22 |
| GUAVIARE | 2 | 33 |
| HUILA | 2 | 80 |
| META | 8 | 559 |
| PUTUMAYO | 1 | 90 |
| SUCRE | 4 | 73 |
| TOLIMA | 5 | 97 |
| **Total general** | **43** | **2146** |

\* El total de personas corresponden al acumulado de proyectos desembolsados entre 2018 y 2019.

| **PROYECTOS PRODUCTIVOS INDIVIDUALES DESEMBOLSADOS A DICIEMBRE 2019** |
| --- |
| **Departamento** | **Cantidad de Proyectos** | **Total Beneficiarios** |
| ANTIOQUIA | 70 | 74 |
| ARAUCA | 67 | 75 |
| ATLÁNTICO | 10 | 12 |
| BOGOTÁ D.C. | 58 | 65 |
| BOLÍVAR | 42 | 66 |
| BOYACÁ | 11 | 14 |
| CALDAS | 8 | 9 |
| CAQUETÁ | 62 | 71 |
| CASANARE | 18 | 20 |
| CAUCA | 14 | 16 |
| CESAR | 13 | 14 |
| CHOCÓ | 2 | 2 |
| CÓRDOBA | 11 | 19 |
| CUNDINAMARCA | 18 | 20 |
| GUAINÍA | 1 | 1 |
| GUAVIARE | 15 | 19 |
| HUILA | 90 | 97 |
| LA GUAJIRA | 6 | 6 |
| MAGDALENA | 2 | 4 |
| META | 40 | 50 |
| NARIÑO | 15 | 17 |
| NORTE DE SANTANDER | 157 | 186 |
| PUTUMAYO | 19 | 19 |
| QUINDÍO | 2 | 3 |
| RISARALDA | 3 | 3 |
| SANTANDER | 44 | 49 |
| SUCRE | 33 | 46 |
| TOLIMA | 30 | 30 |
| VALLE DEL CAUCA | 21 | 22 |
| VAUPÉS | 1 | 1 |
| **Total general** | **883** | **1030** |

\* El total de personas corresponden al acumulado de proyectos desembolsados entre 2018 y 2019.   |

*Acción 3.* **Trámites para el acceso a la oferta institucional.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | En el Marco del Fin del Conflicto: a) Trámite de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud –SGSSS de integrantes FARC y su grupo familiar. b) Trámite de libreta militar. c) Trámite de cédula de ciudadanía a integrantes FARC. d) Ajustar procedimientos para beneficios del programa de reincorporación. |

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Garantías para una reincorporación económica y social sostenible. | Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados y que voluntariamente acceden a la ruta reincorporación con todas las medidas de la reincorporación económica y social sostenible | Presidencia | 2017 | 2026 |
| Consejo Nacional de Reincorporación | Consejos territoriales de Reincorporación creados y en funcionamiento | Presidencia  | 2017 | 2026 |
| Programa de atención especial para discapacitados del conflicto con incapacidad permanente y adultos mayores, que gestione recursos de cooperación no reembolsable internacional y de instituciones no gubernamentales para su realización | Programa de atención especial para discapacitados del conflicto con incapacidad permanente y adultos mayores, que gestione recursos de cooperación no reembolsable internacional y de instituciones no gubernamentales para su realización, creado | Presidencia  | 2018 | 2026 |
|  |  |  |  |  |

Actividades que se desarrollaron:

| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| --- | --- |
| **2019** | 1. Acompañamiento a la población en proceso de reincorporación.
2. Diseño, socialización y validación del documento que contiene el Programa “CAPAZCIDADES” de atención a necesidades específicas para personas adultas mayores, con discapacidad y enfermedad de alto costo, exintegrantes de las FARC- EP con el que se da respuesta a lo establecido en el Plan Marco de implementación.
3. Se establece la ruta de reincorporación mediante la resolución 4309 del 24 de diciembre de 2019.
 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019*1. Frente al indicador **Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados y que voluntariamente acceden a la ruta reincorporación con todas las medidas de la reincorporación económica y social sostenible**,la a tención a miembros de FARC-EP acreditados está fundamentada en la prestación de alguno de los siguientes servicios: Actividad con actor externo, Actividad Individual, Actividad Familiar o Actividad Grupal. Esta brindada por uno de los facilitadores de la Agencia quienes realizan el acompañamiento de las personas acreditadas que acceden al a ruta de reincorporación.

Para la vigencia 2019*,* el porcentaje de personasacreditadas por la OACP[[5]](#footnote-5) como ex integrantes de FARC EP *atendidos* aumentó en 30 puntos porcentuales al pasar de 53% en el mes de enero a 83% en diciembre, de los cuales 2.764 son mujeres, 7.921 son hombres y para 56 no se cuenta con la información de género. La evolución de este indicador a lo largo de 2019 puede observarse en el siguiente gráfico:En diciembre, los 5 departamentos con más personas atendidas fueron Antioquia con 1.234 personas, Meta con 1.217 personas, Cauca con 914 personas, Caquetá con 787 personas y Bogotá con 728 personas. En estos departamentos se brindó atención al 45.4% del total de personas atendidas a nivel nacional. En el marco de las atenciones y el acompañamiento a las personas en reincorporación, se continua con la aplicación del Registro Nacional de Reincorporación-RNR, instrumento que tiene como objetivo entender la situación y las expectativas de nuestra población objeto de atención, durante el 2019 se aplicó a 7.702, teniendo un acumulado de 11.698 personas, de las cuales 2.755 tienen hoy registro de ubicación en alguno de los antiguos ETCR y 8.943 fuera de estos espacios. * Del análisis de la información del Registro Nacional de Reincorporación se destaca que el 55,7% de las personas manifestó querer recibir algún tipo de acompañamiento psicosocial.
* El 86.1% manifiesta su interés en iniciar estudios o seguir estudiando.
* El 60,9% de las personas en reincorporación tiene interés en que su fuente de generación se relacione con actividades del sector agropecuario.
* El 77% manifiesta sentirse optimista y motivo frente al futuro

Finalmente, mediante la Resolución 4309 del 24 de diciembre de 2019, se estableció la Ruta de Reincorporación Social y Económica definida como un “proceso integral, sostenible y transitorio, a partir de una oferta institucional que facilita el acceso a derechos, donde los ex integrantes Farc-Ep en reincorporación y sus familias participan para fortalecer las capacidades necesarias para reincorporarse social y económicamente en el marco de la legalidad. Ésta, constituye una herramienta fundamental para dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo en materia de Reincorporación, dado que, desde una perspectiva integral, recoge las necesidades y expectativas de la población en reincorporación y define las acciones y criterios de cumplimiento que se espera lograr con cada uno de los exintegrantes FARC-EP para logar su plena reincorporación social y económica.1. Con relación a las acciones adelantadas en el marco de los **Consejos Territoriales de Reincorporación -CTR,** se destacan:
* 24 Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) ubicados en 23 municipios y 13 departamentos, han realizado un total 496 reuniones de las cuales 329 se realizaron durante el 2019.
* Los CTR han sido instancias clave para el posicionamiento de la política de reincorporación a nivel local, convirtiéndose en espacios de diálogo y concertación con las comunidades que habitan los territorios donde se desarrolla la reincorporación. Su gestión ha permitido apoyar la implementación y sostenimiento de diferentes proyectos de tipo productivo, el desarrollo de iniciativas para mejorar la atención educativa y de salud de las personas en reincorporación y demás integrantes de la comunidad.
* Un logro a destacar es la existencia de 6 Consejos Departamentales de Reincorporación (CDR) formalizados por los gobiernos locales vía decreto, tres de estos decretos fueron emitidos en 2019 (Decreto 5207 de 2019, Consejo Departamental de Reincorporación de Antioquia, y Decreto 204 de 2019; Consejo Territorial de Reincorporación del Departamento de Nariño, y Decreto 717 de 2019, Consejo Departamental de Reincorporación del Departamento de Caquetá).
* Otro logro de la gestión territorial de la ARN es la creación formal de cuatro instancias departamentales para coordinar la política de reincorporación en departamentos donde no existen CTR. Al respecto: Mesa Territorial de Reincorporación para la Reconciliación y la Paz del Departamento de Santander, Decreto 050 de 2019; Mesa Técnica de Reincorporación del Departamento de Bolívar, Decreto 82 de 2019, Mesa Departamental de Reincorporación del Huila, Decreto 0121 de 2019, y Mesa Regional de Construcción de Paz del Magdalena Medio.
* De los 23 antiguos ETCR que tienen PDET en sus territorios, en la totalidad de CTR se abordó el tema para desarrollar acciones de articulación.
* Una muestra adicional del compromiso de la ARN con el fortalecimiento de estas instancias, es la creación de la Mesa Técnica de CTR (conformada por personas del equipo técnico del CNR/FARC y la ARN), encargada de coordinar acciones de seguimiento y acompañamiento al trabajo de dichas instancias, en cumplimiento a lo acordado en la sesión 90 del CNR donde se definió el Plan de Acción Estratégico del CNR 2019-2022.
* Como parte de las actividades de la Mesa se organizó el II Encuentro Nacional de CTR (2,3 y 4 de diciembre 2019), el cual tuvo como objetivo capacitar a los integrantes de esas instancias en aspectos clave de la organización, planeación y gestión territorial, de cara a las acciones de incidencia en Planes de Desarrollo Territorial de los gobiernos entrantes.

Además, de la participación permanente de delegados de ARN y del componente FARC se destaca la participación de los siguientes actores en los CTR:

| **NOMBRE DE ACOMPAÑANTE** | **TOTAL INSTANCIAS DONDE HA PARTICIPADO** |
| --- | --- |
| Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNVMC) | 27 |
| Alcaldías municipales | 22 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 22 |
| Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP)  | 20 |
| Gobernaciones | 19 |
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) | 14 |
| Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 14 |
| Policía Nacional | 15 |
| Agencia de Renovación del Territorio (ART) | 13 |
| Ejército Nacional | 16 |
| Defensoría del Pueblo | 5 |
| Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | 5 |

1. Para el desarrollo del indicador **Programa de atención especial para discapacitados del conflicto con incapacidad permanente y adultos mayores, que gestione recursos de cooperación no reembolsable internacional y de instituciones no gubernamentales para su realización, creado**, se desarrollaron las acciones contenidas en las cuatro fases de diseño planeadas para la formulación del programa “CAPAZCIDADES”:
* En la Fase de Estructuración y Alistamiento: Se definió tabla de contenido, se diseñó e implementó la metodología de cadena de proceso y se elaboró primer avance de documento con antecedentes, justificación, marco normativo y líneas de impacto.
* En la Fase de Contextualización: Se realizó caracterización de la población con información obtenida del Registro Nacional de Reincorporación, se realizó la articulación con el Ministerio de Salud para la consolidación de las líneas de acción y se elaboró segundo avance de documento con desarrollo conceptual.
* En la Fase de Recolección de Información y Diseño: Se desarrollaron 8 grupos focales con un total de participación de 60 personas entre las tres poblaciones objetivo del programa. Se realizaron 5 jornadas de trabajo que permitieron establecer la plataforma estratégica y la culminación del documento borrador para la socialización con actores relevantes.
* En la Fase de validación: Se ejecutaron cinco jornadas de presentación del programa, en las que participaron áreas técnicas de la ARN (Corresponsabilidad, Planeación, Étnicos, Género y Dirección general), Ministerio de Salud y Protección Social, Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación y la Consejería Presidencial para la Discapacidad. Se realizaron los ajustes solicitados y se termina el documento. Se establecieron metas, presupuestos e indicadores de cada una de las líneas de acción del programa. Se realizó articulación intra e interinstitucional para orientar la futura implementación del Programa, con los equipos de Educación y de Sostenibilidad Económica. Así mismo se articuló con COLPENSIONES acciones que buscan viabilidad de la línea de sostenibilidad económica.

La propuesta del programa “Capazcidades” fue formulado en el marco de la Mesa de Salud del Consejo Nacional de Reincorporación, de la cual hacen parte, Ministerio de Salud y Componente FARC. Adicionalmente, tiene la revisión de las áreas técnicas de la entidad, relacionadas con la implementación y el visto bueno del Director General de ARN. Teniendo en cuenta que la mesa de salud es parte CNR[[6]](#footnote-6), donde están los actores competentes para la formulación de dicho programa, el documento cuenta con toda la concertación necesaria para ser avalado por el CNR.  |
| ¿Quiénes se beneficiaron? *2019* Frente al indicador Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados y que voluntariamente acceden a la ruta reincorporación con todas las medidas de la reincorporación económica y social sostenible, fueron atendidos 10.741 personas a diciembre de 2019, discriminados así: 2.764 mujeres, 7.921 son hombres y para 56 no se cuenta con la información de género.

| **DEPARTAMENTO** | **GENERO****Femenino** | **GENERO****Masculino** | **GENERO****Sin Información** | **TOTAL Atendidos** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | 311 | 923 |   | 1234 |
| Meta | 430 | 786 | 1 | 1217 |
| Cauca | 182 | 731 | 1 | 914 |
| Caquetá | 184 | 602 | 1 | 787 |
| Bogotá D.C. | 243 | 484 | 1 | 728 |
| Tolima | 157 | 481 | 1 | 639 |
| Norte de Santander | 81 | 427 | 3 | 511 |
| Huila | 91 | 379 |   | 470 |
| Valle del Cauca | 86 | 332 |   | 418 |
| Arauca | 97 | 308 | 12 | 417 |
| Guaviare | 153 | 255 | 2 | 410 |
| **DEPARTAMENTO** | **GENERO****Femenino** | **GENERO****Masculino** | **GENERO****Sin Información** | **TOTAL Atendidos** |
| Nariño | 113 | 270 | 3 | 386 |
| Putumayo | 76 | 289 | 7 | 372 |
| La Guajira | 101 | 197 | 15 | 313 |
| Cundinamarca | 85 | 223 |   | 308 |
| Bolívar | 60 | 199 | 1 | 260 |
| Chocó | 46 | 196 |   | 242 |
| Sucre | 39 | 198 |   | 237 |
| Cesar | 59 | 125 | 4 | 188 |
| Santander | 46 | 130 |   | 176 |
| Risaralda | 18 | 62 | 1 | 81 |
| Casanare | 17 | 53 |   | 70 |
| Córdoba | 12 | 56 |   | 68 |
| Quindío | 15 | 48 |   | 63 |
| Atlántico | 19 | 42 | 1 | 62 |
| Caldas | 6 | 40 | 1 | 47 |
| Boyacá | 12 | 30 |   | 42 |
| Magdalena | 7 | 17 |   | 24 |
| Guainía | 4 | 12 |   | 16 |
| <No Registra> | 6 | 8 | 1 | 15 |
| Vichada | 4 | 8 |   | 12 |
| Amazonas | 1 | 7 |   | 8 |
| Vaupés | 3 | 3 |   | 6 |
|  **Total**  | **2764** | **7921** | **56** | **10,741** |

 |
| El programa “CAPAZCIDADES” está dirigido a 1.202 personas con discapacidad, 511 personas adultas mayores y cerca de 541 personas con enfermedad de alto costo, por lo anterior se espera que en la fase de implementación se atienda a la totalidad de esta población, 2.254 personas. |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*A fin de garantizar la participación de la población y la identificación de las necesidades específicas de las personas adultas mayores, con discapacidad y enfermedad de alto costo, exintegrantes de las FARC- EP como eje principal de la construcción del Programa, se realizaron grupos focales desarrollados en cuatro Departamentos priorizados: Bogotá, Tolima, Arauca y Guaviare, específicamente con población ubicada en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); La Fila en el Municipio de Icononzo, Colinas ubicado en el Municipio San José del Guaviare, Filipinas ubicado en el Municipio de Arauquita, así como con la población de ubicación dispersa en la ciudad de Bogotá. El desarrollo de los grupos focales permitió entender las dinámicas territoriales e identificar las necesidades de la población, sus fortalezas y las dificultades que limitan el desarrollo personal y social de los tres grupos poblacionales objetivo del programa CAPAZCIDADES.A través de los Consejos Territoriales de Reincorporación, instalados en los 24 antiguos ETCR, se han venido realizando reuniones mensuales entre los representantes de FARC-EP, el Gobierno Nacional, las instituciones y entidades públicas y privadas que convergen en los territorios donde se encuentran estos espacios, y miembros de las comunidades, con el fin de hacer seguimiento a los planes y programas que se están llevando en torno a la reincorporación. Al 31 de diciembre se han realizado 496 reuniones en dichos espacios.Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) - Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.<https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion> <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do> No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| Durante el 2019 se aprobaron 300 contratos para 231 facilitadores, quienes tenían por objeto prestar los servicios profesionales para el acompañamiento, atención y gestión de beneficios a la población objeto de la ARN que se encuentren de manera dispersa en el territorio nacional, en cabeceras municipales, zonas urbanas, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Áreas de Reincorporación Grupal Distantes, Contexto Especial o de difícil acceso. Al igual que 23 contratos para 13 orientadores productivos encargados de apoyar a la coordinación respecto a la asistencia técnica integral que aborde los procesos de formulación, implementación, seguimiento y comercialización de proyectos productivos de carácter colectivo e individual, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la ARN.Durante el 2019 se aprobaron 7 contratos para 6 profesionales y 3 contratos para apoyo administrativo, con el fin de acompañar la implementación y apoyar el seguimiento del proceso de reincorporación social y económica de las FARC-EP atendiendo lo lineamientos del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y en coordinación con la ARN. | [https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contrataciong) [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dob)  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*Las acciones relacionadas a la atención de las personas se han desarrollado en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –ETCR, donde se encuentran ubicados los EX INTEGRANTES - FARC, así como en cualquier parte del país donde se encuentre ubicada la población beneficiaria.Para el caso del programa CAPAZCIDADES, se realizaron los grupos focales en los antiguos ETCR La Fila en el Municipio de Icononzo, ETCR Colinas ubicado en el Municipio San José del Guaviare, ETCR Filipinas ubicado en el Municipio de Arauquita, así como con la población de ubicación dispersa en la ciudad de Bogotá.Teniendo en cuenta que el programa CAPAZCIDADES está en proceso de formulación, el diseño del documento se realizó en Bogotá – Nivel central. No obstante, el proceso de implementación de las acciones contenidas en el programa se realizará en todo el territorio nacional donde residan las personas objetivo del programa. |

*Acción 4.* **Reincorporación económica y social sostenible**

| **Compromiso que atiende**: | En el Marco del Fin del Conflicto: a) Asignar, a partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses, a cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a FARC-EP, una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. b) Otorgar con posterioridad al término de 24 meses, una asignación mensual de acuerdo con la normatividad que se expida para ese efecto y no menor a la que haya estado vigente siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación. c) Otorgar, al momento de la terminación de las ZVTN, una asignación única de normalización equivalente a 2 millones de pesos a cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a FARC-EP. d) Garantizar las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes no se encuentren vinculados a actividades remuneradas, a través de la constitución de un encargo fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses, a cargo del Gobierno Nacional. |
| --- | --- |

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renta básica mensual a miembros de FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos | Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual que les genere ingresos, con renta básica mensual | Presidencia | 2017 | 2020 |
| Asignación única de normalización (2 millones de pesos por persona) | Porcentaje de asignaciones únicas de normalización entregadas a los integrantes de FARC-EP acreditados que cumplan requisitos para desembolso | Presidencia | 2017 | 2022 |
| Pagos por concepto de seguridad social para miembros de FARC-EP que no se encuentren vinculados a actividades remuneradas (durante 24 meses después de la acreditación) | Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual, que reciben pago por concepto de seguridad social | Presidencia  | 2017 | 2020 |
| Asignación básica mensual a miembros de FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos y que continúen con su ruta educativa de acuerdo a sus intereses en el proceso de reincorporación | Porcentaje de miembros de FARC-EP acreditados que no tengan vínculo contractual que les genere ingresos y que continúen con su ruta educativa de acuerdo a sus intereses en el proceso de reincorporación, con asignación básica mensual | Presidencia  | 2019 | 2026 |
| Apoyo económico para proyectosproductivos aprobados y viabilizadospor el CNR (8 millones de pesos porproyecto / única vez) | Porcentaje de integrantes de FARC- EP acreditados con proyecto productivo individual o colectivo viabilizado con apoyo económico entregado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | 1. Durante el año 2019 se realizaron 12 procesos de liquidación por concepto de Renta Básica, de acuerdo a las fechas de certificaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP, se realizaron 85.980 desembolsos de Renta Básica, para 11.641 beneficiarios de Renta Básica, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos durante dicho periodo.
2. Del periodo del 16 de agosto 2017, fecha de inicio de desembolsos de beneficios económicos, al 31 de diciembre de 2019, se les han desembolsado a 12,902 Ex Integrantes FARC-EP el beneficio económico de Asignación Única de Normalización, representando un 100% de Integrantes FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso a corte de 31 de diciembre de 2019, dicho indicador es acumulativo, ya que este beneficio se entrega por única vez
3. Durante el año 2019, se identificaron 9.904 acreditados beneficios de pago de Pensión y BEPS, 9.624 en pago de Pensión y 280 en pago de BEPS, representando un 100% de un universo total de Ex Integrantes FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso durante dicho periodo.
4. Durante el periodo de agosto de 2019, mes de inicio de desembolsos de Asignación Mensual a diciembre de 2019 se realizaron 52.272 desembolsos de Asignación mensual, correspondientes a 11.138 beneficiarios, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos para durante dicho periodo.
5. Beneficio económico por la aprobación de Proyectos productivos colectivos o individuales.
 |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019**De acuerdo a lo establecido en los artículos 7, 8, 9, 13 Y 14 del Decreto Ley 899 de 2017, modificado por el art. 284 de la Ley 1955 de 2019 y la Resolución 2536 de 2019, estos beneficios se otorgan a las personas acreditadas que cumplen con los requisitos establecidos para cada beneficio así:***Artículo 7: Asignación única de normalización.** La asignación única de normalización consiste en un beneficio económico que se otorga a cada uno de los integrantes de las FARC-EP una vez finalizadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización. Este beneficio tiene como objeto principal la estabilización y la reincorporación a la vida civil, para la satisfacción de las necesidades básicas de la persona en proceso de reincorporación. Este apoyo se entregará por una sola vez y será equivalente a dos millones de pesos ($2'000.000).Del periodo del 16 de agosto 2017, fecha de inicio de desembolsos de beneficios económicos, al 31 de diciembre de 2019, se les han desembolsado a 12,902 Ex Integrantes FARC-EP el beneficio económico de Asignación Única de Normalización, representando un 100% de Integrantes FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso a corte de 31 de diciembre de 2019, dicho indicador es acumulativo, ya que este beneficio se entrega por única vez.**Artículo 8: Renta básica.** La renta básica es un beneficio económico que se otorgará a cada uno de los integrantes de las FARC-EP, una vez surtido el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y durante veinticuatro (24) meses, siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de cualquier naturaleza que les genere ingresos. Este beneficio económico equivaldrá al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en el momento de su reconocimiento. Una vez cumplidos los 24 meses anteriormente señalados, se otorgará una asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación y que no obtiene recursos derivados de un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o de un contrato de cualquier naturaleza que le genere ingresos. Los términos y condiciones para el reconocimiento de este beneficio serán establecidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con las recomendaciones que realice el CNR. Durante el año 2019 se realizaron 12 procesos de liquidación por concepto de Renta Básica, de acuerdo a las fechas de certificaciones emitidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP, se realizaron 85.980 desembolsos de Renta Básica, para 11.641 beneficiarios de Renta Básica, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos durante dicho periodo.**Artículo 9. Sistema de protección.** Las sumas correspondientes a los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud y al Sistema de Protección a la vejez de los beneficiarios, en los términos del artículo 2 del presente decreto, que no se encuentren vinculados a actividades generadoras de ingresos, de cualquier naturaleza, serán garantizados por el Gobierno Nacional durante un período de 24 meses. Para el caso de la seguridad social en salud, se realizará el giro de las unidades de pago por capitación -UPC correspondientes con el fin de garantizar las afiliaciones de los beneficiarios y su grupo familiar al régimen subsidiado. En materia de Protección a la Vejez el Gobierno dispondrá la habilitación en la planilla integrada de liquidaciones de aportes -PILA o el mecanismo que se establezca para el efecto, para la cotización a pensiones en el régimen que escoja el beneficiario. No obstante, lo anterior, de manera voluntaria cada beneficiario, puede optar por no ingresar al sistema de pensiones sino al servicio complementario de beneficios económicos periódicos, caso en el cual los mismos recursos asignados por el Gobierno para la cotización de pensiones se utilizarán para realizar los respectivos ahorros en cuentas individuales de BEPS[[7]](#footnote-7). En los términos que establece la normatividad vigente y administrados por Colpensiones.El Gobierno Nacional realizará los giros correspondientes a las cotizaciones en pensiones y ahorros a BEPS, directamente a Col pensiones o a la Administradora de Pensiones que corresponda y por 24 meses, sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente. ECOMUN por su parte asesorará a sus integrantes en la selección de instituciones de seguridad social que prestan este servicio.Durante el año 2019, se identificaron 9.904 acreditados beneficios de pago de Pensión y BEPS, 9.624 en pago de Pensión y 280 en pago de BEPS, representando un 100% de un universo total de Ex Integrantes FARC-EP que **Artículo 8: (…)** Una vez cumplidos los 24 meses anteriormente señalados, se otorgará una asignación mensual equivalente al 90% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, siempre y cuando el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de reincorporación y que no obtiene recursos derivados de un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o de un contrato de cualquier naturaleza que le genere ingresos. Los términos y condiciones para el reconocimiento de este beneficio serán establecidos por el Gobierno Nacional de acuerdo con las recomendaciones que realice el CNR **(…)**Durante el periodo de agosto de 2019, mes de inicio de desembolsos de Asignación Mensual a diciembre de 2019 se realizaron 52.272 desembolsos de Asignación mensual, correspondientes a 11.138 beneficiarios, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos para durante dicho periodo.**Artículo 13: Proyectos productivos colectivos.** Los recursos correspondientes a las personas que decidan y autoricen girar los recursos que le corresponden para participar en proyectos colectivos a través de ECOMUN, que hayan sido identificados y viabilizados, serán transferidos por el Gobierno Nacional a ECOMUN, a más tardar treinta días (30) después de verificada la viabilidad de cada proyecto por el CNR. El CNR realizará la viabilizarían de los proyectos con la mayor celeridad posible. Para los efectos de la realización de los programas y proyectos colectivos por los cuales hayan optado los integrantes de las FARC-EP~ ECOMUN constituirá por una sola vez un Fondo para su ejecución, previa viabilidad verificada por el CNR. El Valor del Fondo dependerá del número total de asignaciones de los integrantes de las FARC:"EP que decidan formar parte de ECOMUN.**Artículo14. Proyectos productivos o de vivienda de carácter individual.** Previa verificación de su viabilidad por la ARN, podrán aprobarse proyectos individuales de carácter productivo para adquisición o construcción o mejoramiento o saneamiento de vivienda. |
| ¿Quiénes se beneficiaron? 2019Beneficios económicos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **ARN** | **Fondo Colombia en Paz** | **VALOR** |
| **VALOR** | **VALOR** |
| Asignación Única | $0 | $ 346.941.000 | $ 346.941.000 |
| Renta Básica | $ 145.657.724 | $ 63.814.301.092 | $ 63.959.958.816 |
| Pensión y BEPS | $ 21.882.500 | $12.527.760.000 | $ 12.549.642.500 |
| Asignación Básica Mensual | $ 64.841.448 | $ 38.893.689.240 | $ 38.958.530.688 |
| Proyectos productivos individuales y colectivos | $24.000.000 | $23.313.923.052\* | $23.337.923.052 |
| **TOTAL** | $256.381.672  | $138.896.614.384  | $139.152.996.056  |

 \*Valores desembolsados por parte del Fondo Colombia en Paz durante el año 2019.1. En la vigencia 2019, se realizaron 85.890 desembolsos de Renta Básica, correspondiente a 11.641 Ex Integrantes FARC beneficiarios, representando un 100% de Ex Integrantes FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso, distribuidos por género de la siguiente manera: A) Femenino: 2.815 beneficiarias B) Masculino 8.826 beneficiarios.
2. En la vigencia 2019, se realizaron un total de 189 desembolsos de Asignación única de Normalización, alcanzado un total de 12.902 beneficiarios de Asignación Única de Normalización en el periodo del 16 de agosto de 2017, fecha de inicio de desembolsos beneficios Reincorporación, a 31 de diciembre 2019, representando un 100% de Ex Integrantes FARC-EP que cumplieron requisitos para dicho desembolso, este indicador es acumulativo, ya que es un beneficio que se entrega por única vez. La distribución por género es la siguiente: A) Femenino: 2.996 beneficiarios B) Masculino: 9.906 beneficiarios.
3. En la vigencia 2019, se evidencio un total 9.904 beneficios del pago de Pensiones y BEPS, establecido en el art. 9 del Decreto Ley 899 de 2017, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos durante la vigencia 2019 para el desembolso de este beneficio, los cuales se distribuyen por género de la siguiente manera: A) Femenino: 2.380 beneficiarios B) Masculino: 7.524 beneficiarios.
4. En la vigencia 2019 se realizaron 52.272 desembolsos de Asignación mensual, correspondientes a 11.138 beneficiarios, representando el 100% del total de Ex Integrantes FARC- EP que cumplieron requisitos para el desembolso de este beneficio, su distribución por género es la siguiente: A) Femenino: 2.689 beneficiarios B) Masculino: 8.449 beneficiarios.
5. Proyectos productivos colectivos o individuales.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | **CANTIDAD** | **PERSONAS BENEFICIADAS** | **VALOR PAGADO** | **VALOR NOTIFICADO Fondo Colombia en Paz-FCP** |
| **Hombres** | **Mujeres** |
| Colectivos | 36 | 1.331 | 498 | $14.608.000.000 | $ 14.632.000.000 |
| Individuales | 855 | 793 | 206 | $ 8.729.923.052 | $ 7.970.050.130 |
| **Total** | **891** | **2.124** | **704** | $ 23.337.923.052 | $ 22.602.050.130 |
|

 |
| **Nota:** Valor pagado: Corresponden al total de desembolsos efectivos que se reportaron durante 2019. Valor notificado FCP: Corresponden al total de desembolsos notificados por FCP a la ARN durante 2019. Se debe tener en cuenta que las fechas de los valores notificados difieren de las fechas de desembolso por los rechazos en las transacciones entre entidades financieras.  |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.con) - Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.[https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacionn) [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.don) No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| 2 Profesionales para el área de pagaduríaCD-ARN-1066-2018 Convenio Fiducia ARN y Fondo Colombia en PAZ | [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dov) [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733056](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733056b)  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*Las acciones durante el 2019 se han desarrollado en los 24 Espacios de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran ubicados los ex integrantes - FARC, así como en cualquier parte del país donde se encuentre ubicada la población beneficiaria. |

*Acción 5.* **Acciones con pueblos indígenas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | En el Marco del Fin del Conflicto asociado a punto 6: a) Mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos beneficiarias del programa especial de armonización para la reintegración y la reincorporación, b) Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género concertado, diseñado e implementado. |

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:

| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planes y programas de reincorporaciónsocial y económica con base enel censo socioeconómico | Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género concertado, diseñado e implementado | Presidencia | 2018 | 2026 |
| Planes y programas de reincorporaciónsocial y económica con base enel censo socioeconómico | Mujeres excombatientes pertenecientes a pueblos étnicos beneficiarias del programa especial de armonización para la reintegración y la reincorporación | Presidencia | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  |

Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | 1. Fortalecer la reincorporación en la población ex integrante de las FARC-EP con pertenencia étnica y desde un enfoque de género acorde a sus contextos sociales y económicos . |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019* El "Programa especial de armonización para la reintegración y reincorporación social y económica con enfoque diferencial étnico y de género" para la vigencia estuvo en fase de diagnóstico y se trabajó en la identificación de productos y/o ***Servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de la reincorporación,*** acciones requeridas para el diseño, concertación e implementación del documento normativo de adopción y reglamentación.Para el desarrollo de las acciones de atención a exintegrantes FARC-EP y con el propósito recolectar insumos que permitieran continuar avanzando en la formulación del Programa Especial de Armonización, se desarrollaron las siguientes actividades:1. **Encuentros Previos con la *Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos y Comunidades Étnicas –IEANPE****-.*
* Estos encuentros tuvieron como propósito socializar el contexto de Política Pública en el que surge el Programa de Armonización, sus avances y experiencias significativas que pueden contribuir a su formulación y concertación. Así como recoger recomendaciones generales para los lineamientos del Programa y priorizar los territorios en los que se realizarían los ejercicios piloto de recolección de información.
1. **Encuentros de trabajo pilotos con comunidades indígenas y afrocolombianas de los siguientes territorios:**
* Norte del Cauca y Buenaventura
* Quibdó
* Colinas y Charras (Guaviare)
* Caldono (Cauca)
* Mayasquer (Cumbal, Nariño)
 |
| ¿Quiénes se beneficiaron? *2019*La población total potencialmente beneficiaria se identificó mediante el Registro Nacional de Reincorporación -RNR-, que a enero de 2019 arrojó un número de 2.048 personas auto reconocidas como pertenecientes a algún grupo étnico:

| **GRUPO ÉTNICO** | **Personas** |
| --- | --- |
| Gitano o Rom | 1 |
| Indígena | 1365 |
| Negro(A), Mulato(A), Afrocolombiano(A) o Afrodescendiente | 602 |
| No Aplica | 1 |
| Palenquero de San Basilio o Descendiente | 14 |
| Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 1 |
| No proporciona esta información | 64 |
| **TOTAL**  | **2.048** |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*Durante la fase de diagnóstico participaron 257 excombatientes (93 mujeres y 164 hombres) en las actividades establecidas en el cronograma del programa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Total** | **AVANCE** |
| Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| Personas Atendidas | 18 | 18 | 151 | 151 | 11 | 88 | 180 | 257 | 143% |
| Talleres Realizados | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 100% |

Las actividades se desarrollaron en los departamentos de Cauca, Chocó, Guaviare y Nariño, y se lograron atender 77 personas más que las proyectadas al inicio. La sobre ejecución obedece a un mayor esfuerzo en la convocatoria, particularmente en los departamentos de Chocó y Guaviare, que permitieron contar con una mayor participación de personas en reincorporación y reintegración con pertenencia indígena y afrocolombiana. Esta participación significativa permite que los insumos recolectados para la formulación del Programa de Armonización tengan una mayor pertinencia. Durante la vigencia se resaltan como aspectos positivos la amplia disposición y participación de autoridades indígenas, comunidades y personas en reincorporación en los encuentros realizados tanto en territorio como de apertura y cierre de los pilotos realizados. Estos escenarios permitieron fortalecer relaciones de confianza en la institucionalidad que serán claves para el desarrollo del proceso de consulta previa y fortalecer capacidades de los excombatientes para el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las comunidades étnicas en el país. **Esquema de Financiación:** Los recursos financieros del proyecto de inversión se ejecutaron a través del contrato de operador logístico con las siguientes especificaciones:* Código BPIN del proyecto **2018011000660**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Observaciones** | **No. Compromiso** | **Fecha de Registro** | **Rubro** | **Valor Inicial** | **Valor actual** |
| Contratar prestación de servicios de operador logístico para organización, operación y ejecución de eventos institucionales, en cumplimiento de las obligaciones de la ARN, acorde a las especificaciones técnicas del anexo No.1. - DPR | 742519 | 2019-06-20 | C-0211-1000-4-0-0211022-02 | $ 180.000.000 | $ 180.000.000 |

 |  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019**Para la vigencia 2019, la ARN* desarrolló cinco ejercicios piloto en territorio y un encuentro final en el que se compartieron las experiencias de los territorios adelantadas durante el año y se trabajaron los hallazgos y aspectos clave a tener en cuenta para la orientación del proceso de reincorporación en perspectiva étnica y la posterior construcción del Programa Especial de Armonización. Se trabajó en los siguientes territorios: * Norte del Cauca y Buenaventura
* Quibdó
* Colinas y Charras (Guaviare)
* Caldono (Cauca)
* Mayasquer (Cumbal, Nariño)
 |

**2.**

**Acciones que se derivan del cumplimiento de instrumentos normativos** y **otras acciones que se han expedido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz**

A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado esta entidad en cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron para cumplir lo acordado.

1. **Instrumentos normativos**

En esta sección encuentra la información sobre otras acciones que viene desarrollando esta entidad para dar cumplimiento a decretos o leyes que se han expedidos con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz, las cuales están organizadas por cada uno de los Puntos del Acuerdo: Punto 3 del acuerdo, Fin del conflicto.



Punto 3 del Acuerdo

**FIN DEL CONFLICTO:**

*Acción 1.* **Decreto 2027 de 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | Creación del Consejo Nacional de la Reincorporación |

Productos e indicadores a los que aporta esta acción

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO | INDICADOR | SECTOR RESPONSABLE  | AÑOINICIO | AÑO FIN |
| Consejo Nacional de Reincorporación | Consejo Nacional de Reincorporación creado y en funcionamiento | Presidencia  | 2017 | 2017 |

Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | * + - 1. Sesiones CNR
 |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019*A partir del Decreto 2027 de 2016 se crea el Consejo Nacional de Reincorporación, se define el objeto, la composición y funciones de esta instancia, integrada por dos representantes del Gobierno Nacional: el Consejero para la Estabilización y la Consolidación y el Director General de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN); dos representantes del colectivo FARC: Pastor Alape y Luis René Medina.Se realizaron 13 sesiones el CNR entre el 01 de enero y el 31 de diciembre, en las cuales se destacan los siguientes logros: * En la sesión 98 se presentó un balance del programa Camino Diferencial de Vida y transición del programa a la ARN.
* En la sesión 99 se presentaron los resultados de la aplicación del Registro Nacional de Reincorporación.
* En la sesión 100 se expuso la encuesta para la identificación de Estigmatización.
* En la sesión 101 se presentó (i) la metodología y cronograma para la socialización de la estrategia de Estabilización de los ETCR y consolidación territorial; (ii) se realizaron ajustes a la propuesta de prevención de estigmatización y (iii) se definió la coordinación de la Unidad Técnica de Reincorporación.
* En la sesión 102, se presentaron (i) los lineamientos para la ruta de reincorporación y la posterior expedición de la resolución que la reglamenta; (ii) se aprueba la prórroga del esquema de salud en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación-ETCR a 31 de diciembre de 2019. El esquema contempla tres días mensuales de atención presencial en los ETCR: dos días de consulta y un día para fortalecimiento de actividades pedagógicas, promoción y prevención, gestión comunitaria en salud en todos los ETCR. Así mismo, la ubicación de ambulancias permanentes y al llamado y, (iii) se aprueba el ajuste al proyecto productivo Granja Integral que se desarrolla en el ETCR de Miravalle, en este sentido, se modifica la línea avícola y se valida la destinación de un apoyo presupuestal por parte del PNUD[[8]](#footnote-8) para la adquisición de un camión de 5 toneladas para el transporte de productos.
* En la sesión 104 se aprobó la Cartilla de Herramientas para la inclusión de enfoque de género en procesos de reincorporación económica, elaborada por el equipo que integra la mesa técnica de género del CNR, ONU Mujeres y el PNUD.
* En la Sesión 105 se aprueban los criterios de cumplimiento de la ruta y los elementos de segundo nivel que refieren a las gestiones y esfuerzos de gobierno que aporten al fortalecimiento de sus capacidades y ampliación de la oferta pública en el territorio, se plantea que la ruta de reincorporación tendrá un carácter integral, deberá incluir en su desarrollo normativo y metodológico los enfoques y principios desarrollados en el CONPES 3931 y el Acuerdo final, de forma posterior se elaborará resolución para la reglamentación de la ruta aprobada.
* Durante la sesión 106, se aprobó el esquema de salud que se implementará en los antiguos ETCR sobre la base de un análisis técnico elaborado por la mesa técnica de salud, asimismo, se aprueba la definición de estigmatización de excombatientes y las líneas de la estrategia de prevención y superación de la estigmatización.
* Durante el año 2019 se aprobó un total de 45 proyectos productivos.
 |
| ¿Quiénes se beneficiaron? *2019*13.202 personas acreditadas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como ex integrantes de FARC-EP. |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.cob) - Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.[https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacionv) [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dov) No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| *6 Profesionales con la aprobación de 7 contratos y 3 personas para apoyo técnico con la aprobación de 3 contratos* | [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dov) [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733056](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-12-7733056v)  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*Las acciones durante el 2019 se han desarrollado en los 24 antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran ubicados los EX INTEGRANTES - FARC, así como en cualquier parte del país donde se encuentre ubicada la población beneficiaria. |

*Acción 2.* **Documento CONPES 3931 de 2018, Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de FARC-EP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | Planes y programas identificados de acuerdo a los resultados del censo socioeconómico. |

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | 1. Implementación de las acciones correspondientes a los cuatro objetivos del CONPES 3931 de 2018 - Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de FARC-EP. |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019***El OE 1: *Fortalecer la articulación y planificación entre los actores involucrados en el proceso de reincorporación integral de los exintegrantes de FARC-EP y sus familias***Durante la vigencia 2019 para este objetivo se avanzó en:Se logró vincular a las instituciones priorizadas para articulación al proceso de reincorporación durante la vigencia 2019, este proceso de articulación estuvo relacionado con el diseño y puesta en marcha del plan de acción intersectorial para el desarrollo de la estrategia de estabilización y consolidación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Se tuvieron reuniones de articulación con las siguientes entidades: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio, en el marco de la ejecución de la Estrategia de Consolidación de los antiguos ETCR.Se define el protocolo de acompañamiento integral para el acceso a la oferta, en los términos y condiciones definidos por esta política, para promover la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias en todo el territorio nacional, a través de la ruta de reincorporación concertada con el componente CNR FARC, aprobada por el Consejo Nacional de Reincorporación, y establecida en la resolución 4309 del 24 de diciembre del 2019. Esta constituye la estructura con la cual se implementará la reincorporación a largo plazo a partir de la definición de los componentes de la ruta, los criterios de salida de los mismos y el instrumento a partir del cual se operativizará; establece las disposiciones generales para el acceso a los beneficios económicos, las limitantes para el reconocimiento de los beneficios de la ruta de reincorporación y las disposiciones generales para la finalización de la ruta de reincorporación.Durante este año la Entidad y en el marco del trabajo de la Mesa Técnica del CNR y con la vinculación de la Consejería para la Estabilización, se articularon esfuerzos para movilizar las acciones de género del CONPES e iniciar el proceso para que las Entidades a nivel nacional y territorial incorporen los enfoques diferenciales y de género; se citaron a reuniones a todas las Entidades involucradas, se construyeron y actualizaron módulos y herramientas metodológicas formativas, se elaboró un documento de apoyo para la transversalización del Enfoque de Género en los CTR y se inició el proceso de entrenamiento con la ARN tanto a nivel nacional como territorial.***El OE 2 Promover la reincorporación comunitaria en el territorio, orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación.***Durante la vigencia 2019 para este objetivo se avanzó en:1. Identificación de lecciones aprendidas del Piloto Acciones comunitarias para la reconciliación en escenarios de reincorporación (Contrato 1641 de 2018)
2. Definición técnica de estrategias de Fortalecimiento Comunitario y de promoción de la convivencia.
3. Suscripción de una alianza entre ARN y el British Council para la implementación de una estrategia comunitaria con enfoque de género en 10 escenarios de reincorporación dirigidas a beneficiar a 300 mujeres exintegrantes FARC-EP y de las comunidades
4. Realización de nueve jornadas de sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos liderados por mujeres exintegrantes FARC-EP y otras mujeres de las comunidades. Estas jornadas han contribuido a la formulación de acciones afirmativas con enfoque de género y a la visibilización de riesgos y violencias basadas en género en los territorios.
5. Suscripción de los contratos para la implementación de 62 procesos comunitarios. Dichos procesos tienen como propósito promover la participación de personas en reincorporación, otros miembros de las comunidades y la institucionalidad local.
6. Realización de jornadas de divulgación de los procesos comunitarios territoriales con la institucionalidad local, socios implementadores y oficinas territoriales de la Agencia de Renovación del Territorio en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Florencia.
7. Identificación de oportunidades de articulación y sinergia de la Fase de Fortalecimiento Comunitario de los procesos con Iniciativas PDET del Pilar de Reconciliación, Convivencia y Construcción de paz.
8. Realización de las fases de alistamiento y lectura de territorio en cada municipio, con el fin de realizar un reconocimiento de dinámicas comunitarias para la formulación de un plan de fortalecimiento comunitario.

***El OE 3 Generar condiciones para el acceso a mecanismos y recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, necesidades y potenciales.***A partir de los resultados del Registro Nacional de Reincorporación, se llevó a cabo el levantamiento y análisis de una Línea Base para dar cuenta de la situación socioeconómica de la población exintegrante FARC-EP, sus condiciones, necesidades y expectativas, y a partir de allí derivar la información necesaria para la construcción de planes, programas y proyectos que garantizarán su tránsito a la vida civil en concordancia con lo establecido en el Acuerdo Final, los decretos ley que regulan la reincorporación, el Plan Marco de Implementación, así como las acciones dispuestas en el CONPES 3931.Durante el segundo y tercer trimestre, y partiendo de la información aportada por el RNR, se realizó la revisión y análisis de la herramienta de caracterización ocupacional socializada por la subdirección de Análisis del Ministerio de Trabajo, con el fin de realizar el diseño e implementación de una herramienta complementaria para la caracterización socio-laboral de los exintegrantes FARC-EP, que permita la identificación de su situación de ocupación y su interés en el empleo, periódicamente. Adicionalmente, se realizaron diferentes articulaciones en el proceso de acceso a los servicios de desarrollo empresarial no agropecuario:* Mesa de Asociatividad Conpes 3931: participaron el Ministerio de Agricultura, las Agencia de Desarrollo Rural y de Renovación del Territorio, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS y La ARN. En la reunión de noviembre de 2019 se socializó el diagnóstico desarrollado con la matriz de la UAEOS y se acordó una ruta de trabajo para dinamizar en el 2020 la implementación de las acciones de fomento y fortalecimiento a las formas asociativas orientadas por el Conpes 3931.
* Articulación con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias(UAEOS) para la sistematización de los diagnósticos socioempresariales, la preparación y la convocatoria para llevar a cabo la Mesa de Asociatividad, la realización de 20 cursos básicos de Economía Solidaria y el curso virtual de “Reactivando el Territorio: Asociatividad Solidaria”.
* Articulación con la Superintendencia de Economía Solidaria para el trámite de control de legalidad de las Cooperativas multiactivas; se realizó un taller de socialización de los requisitos y de la normatividad de Economía Solidaria el 24 de noviembre, con proyectos productivos aprobados por el CNR y se constituyó una Mesa Jurídica con la UAEOS y la ARN para revisar los vacíos normativos y las necesidades de reglamentación.
* Articulación con la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales para la identificación y acceso a mercados locales por parte de las formas asociativas de reincorporados En las mesas territoriales también se han socializado y articulado acciones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el programa “Coseche y venda a la fija” (Agricultura por Contrato) y con la Alta Consejería para la Estabilización para el programa Catatumbo Sostenible y la participación de la ARN en la Mesa Técnica del Plan Nacional de Comercialización de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria.
* En articulación con la Misión de Naciones Unidas y ECOMÚN, se conformó una Mesa Técnica para la Gestión de Información e integración de los datos de las formas asociativas provenientes de la matriz tripartita, ECOMÚN y de los grupos territoriales de la ARN. También se inició la formulación del proyecto REDCOMÚN para construir una Plataforma que permita la captura y análisis de los datos de las formas asociativas y su intercambio con otras entidades. Se realizaron 2 reuniones de la Mesa y se presentó el proyecto REDCOMUN en los Encuentros Regionales del Sur y de la Costa.
* Articulación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: se ha coordinado, para el 2020, garantizar el acceso de las formas asociativas y sus asociados a los programas de Ciudadano Digital, Empresarios Digitales e Inteligencia Artificial en el Análisis de Suelos

***El OE 4 Generar condiciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC - EP y sus familias.***Durante la vigencia 2019 para este objetivo se avanzó en:***SALUD***A través del trabajo articulado en la mesa técnica de salud del CNR, se establecieron 8 estrategias pedagógicas que fueron implementadas y apoyadas por entidades como Supersalud, Nueva eps, Minsalud y la Cruz Roja. Se desarrollaron actividades alrededor de la promoción y prevención en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres exintegrantes de FARC-EP, logrando el diseño y la implementación de un módulo formativo sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos *“Tú y yo: diálogo intercultural*”, realizando (10) jornadas formativas, una por cada territorio priorizado en el marco del **convenio 1167 del 2019**. Se tiene un 99% de personas afiliadas a salud corresponden a 13.009 personas, de los cuales 12.480 personas han accedido a los servicios de salud: 10.873 a régimen subsidiado, 1.572 a régimen contributivo y 35 en régimen de excepción o especial.***ENFOQUE DIFERENCIAL***La ARN logró para el 2019 la creación de dos (2) programas en pro *Generar condiciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC - EP y sus familias, con enfoque diferencial.*  **1**. Programa **“CAPAZCIDADES**” que permite atender las necesidades específicas de los exintegrantes de las FARC- EP lisiados del conflicto, con discapacidad permanente y adultos mayores de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 y el 13 del Decreto 899 de 2017.**2.** Programa **Acompañamiento psicosocial con enfoque de género, derechos de las mujeres, territorial y étnico** que permite atender las necesidades de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias este programa contribuye con el bienestar emocional personal, familiar y colectivo, la reincorporación comunitaria y el fortalecimiento de la agencia colectiva, se planteó un proceso de construcción participativo y de análisis cualitativo.Durante el 2019 la ARN brindó acompañamiento a exintegrantes FARC - EP en condición de discapacidad que han iniciado su proceso de rehabilitación con el fin de promover su adherencia al proceso y adecuado uso de las prótesis y ayudas técnicas. Logrando el cumplimiento del 100% de la meta proyectada para el 2019, lo anterior fue posible mediante las siguientes acciones:* Articulación con la Cruz Roja Internacional logrando la entrega de productos de apoyo a un total de 115 personas exintegrantes FARC, en el periodo comprendido de 1 de enero a 30 de diciembre de 2019.
* Acompañamiento AL 100% de las personas que requirieron acompañamiento en el proceso en su proceso de rehabilitación, siendo atendidas por parte de los equipos territoriales de la ARN un total de 110 personas.
* Se brindaron 1537 atenciones a la población discapacitada, esto significa que en promedio una persona recibió 14 atenciones en el año.

En este mismo sentido, la ARN acompañó a los exintegrantes FARC - EP mayores de 60 años, para fortalecer sus capacidades y fomentar su participación en los componentes del programa de reincorporación logrando 1518 atenciones, es importante tener en cuenta que para al finalizar el año 2019 se contó con 514 personas. ***EDUCACIÓN***Frente al componente de educación durante el 2019 la ARN obtuvo los siguientes logros: * Gestión y acompañamiento desde los Grupos Territoriales a 4860 personas en proceso de reincorporación que se vincularon a formación académica.
* En el marco del convenio 1161 de 2019 para la implementación del Modelo de Formación MEFR para adultos, se encuentran matriculadas y estudiando a 31 de diciembre, 761 personas reincorporadas y 857 personas de familia y comunidad. Adicionalmente, mediante procesos de articulación con la oferta pública en los territorios, durante el 2019 se logró la vinculación a educación básica primaria, secundaria, media y educación superior de 1.644 personas en reincorporación. Finalmente, 50 personas (25 excombatientes y 25 víctimas) accedieron a educación superior mediante la modalidad de becas otorgadas por la Universidad ELITE, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI.
* Se suscribió el Convenio 183 de 2019 entre el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Noruego para Refugiados que se implementará hasta abril de 2020 con una inversión de $3.334 millones (USD 980.764) de los cuales el Ministerio aporta $1.500 millones (USD 441.176) y el Consejo Noruego $1.834 millones (USD 539.588). Este proyecto brindará educación básica y media a 3.300 personas en los 24 antiguos ETCR. En diciembre se encuentran matriculados 1.468 exintegrantes Farc-Ep y 5.103 personas de familia y comunidad en todos los antiguos ETCR.
* En el marco del convenio 1114 de 2019 UNAD[[9]](#footnote-9)-ARN, para la implementación del modelo de educación flexible con metodología “Maestro Itinerante”, a 31 de diciembre 1.346 personas reincorporadas finalizaron ciclo académico, 38 se graduaron como bachilleres, 1.196 fueron promovidos de ciclo y 112 no fueron promovidos.
* 2672 personas en proceso de reincorporación vinculadas a formación para el trabajo y más de 1.484 fueron inscritas en el aplicativo de la Agencia Pública de Empleo del SENA.
* Entre los meses de septiembre y octubre 2019, 247 personas en reincorporación fueron certificadas como técnico laboral en diferentes disciplinas de la salud (Auxiliar en Enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, Auxiliar en Salud Pública, Auxiliar en apoyo Administrativo y Técnico en Salud Oral) por parte de la Cruz Roja Colombiana y el SENA. Estas certificaciones se realizaron en el marco del proyecto “Fortaleciendo Comunidades para la Paz” liderado por la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Noruega
* Acompañamiento por parte de los profesionales facilitadores en los antiguos ETCR y Grupos Territoriales a 7.517 personas en proceso de reincorporación a través de las actividades de orientación para el acceso a educación y formación para el trabajo.
* Vinculación del 57% de las mujeres exintegrantes FARC en reincorporación a formación académica y formación para el trabajo en la vigencia 2019. Es decir 1.111 mujeres con hijos y jefas de hogar ex integrantes de FARC – EP vinculadas a formación académica y formación para el trabajo, sobre un total de 1.933 mujeres que se identificaron como jefas de hogar y con hijos en el Registro Nacional de Reincorporación (RNR) que manifestaron su interés en estudiar o continuar estudiando.
* Promoción para la ejecución de programas y ajustes necesarios para lograr la inclusión de exintegrantes FARC - EP con discapacidad en la formación académica, atendiendo a las características físicas, cognitivas y sensoriales de la población; en articulación con el Ministerio de educación y el Sistema Nacional de Discapacidad. Lo anterior permitió incorporar a los programas de educación de la ARN los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).
* Se construyó el documento de “Identificación de barreras para el acceso y la permanencia en la Educación Superior de la población exintegrante FARC-EP en reincorporación” que servirá de insumo para el Plan Integral de Educación Rural a cargo del MEN.

**BIENESTAR**La ARN durante la ejecución del año 2019 obtuvo los siguientes resultados: * La ARN a 31 de diciembre de 2019 brindó atención a 12.039 personas en proceso de reincorporación que asistieron a un total de 159.411 actividades.
* Construcción de la Estrategia para el fortalecimiento del Programa Camino Diferencial.
* Construcción de un instrumento que permite conocer los riesgos de las mujeres, con base a los resultados obtenidos de la articulación institucional con respecto a la gestión de los riesgos por parte de las entidades competentes en materia de protección y seguridad.
* Inclusión de la acción CONPES (Apoyar la implementación de actividades que protejan, garanticen y eviten la vulneración de los derechos de las personas LGTBI ex integrantes de las FARC-EP) en el plan de acción de la Política Pública para población LGBTI.
* Diseño de la estrategia de atención diferencial a la población joven en reincorporación.

**VIVIENDA** Durante la vigencia 2019 se consolidó un documento diagnóstico procesado en el marco del RNR, el cual contiene información cuantitativa sobre la localización de las personas en reincorporación y cualitativa sobre las condiciones habitacionales actuales y su condición frente a la tenencia de vivienda. En este orden de ideas ha sido aprobado oficialmente la Ruta-Guía de Atención en Habitabilidad y Vivienda para la Atención de Personas en Reincorporación, habilitada para facilitar la materialización de proyectos de vivienda con recursos del apoyo económico.Se adelantaron acciones coordinadas con las entidades de gobierno rectoras o implementadoras de la política de vivienda de interés social, orientadas a la consecución de recursos o cupos a los distintos programas o proyectos que permitan materializar la atención de las personas en proceso de reincorporación. Dentro de las entidades con las que se trabajó, se encuentran el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) y Prosperidad Social. |
| ¿Quiénes se beneficiaron? *2019*13.202 personas acreditadas por la OACP[[10]](#footnote-10) como ex integrantes de FARC-EP. En cuanto al objetivo 4, se realizaron acciones que beneficiaron a la población en: * Acompañamiento actividades de reincorporación: 10.741 personas acompañadas.
* Educación: 5.581 personas en reincorporación accedieron a formación académica en básica primaria, secundaria y media.
* Salud: el 99% (13.009) de los exintegrantes Farc han estado afiliados a salud, de los cuales 12.480 personas han accedido a los servicios de salud: 10.873 a régimen subsidiado, 1.572 a régimen contributivo y 35 en régimen de excepción o especial

Los procesos comunitarios contaron con la participación de 3.469 personas: 1.450 niñas y mujeres jóvenes, 1.190 niños y hombres jóvenes, 388 hombres adultos y 441 mujeres adultas. De estos, 395 corresponden a población miembros de los Consejos Comunitarios en Jiguamiando, Fonseca, Pueblo Rico, Tumaco y Patía y de los pueblos indígenas Nasa, Embera Chamí, Pijaos y Pastos.En cuanto al desarrollo empresarial no agropecuario, participaron 200 personas en el básicos de Economía Solidaria y el curso virtual de “Reactivando el Territorio: Asociatividad Solidaria”; 35 cooperativas realizaron el trámite de control de legalidad de las Cooperativas multiactivas; 32 formas asociativas participaron en el taller de socialización de los requisitos y de la normatividad de Economía Solidaria; adicionalmente, la ARN gestionó la participación de ECOMÚN en la Mesa Nacional de Compras Públicas Locales y ha promovido la participación de los grupos territoriales y las formas asociativas en las mesas territoriales del Meta, Guaviare, Huila, Cauca, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Cesar y La Guajira, para identificar la demanda del PAE y del ICBF[[11]](#footnote-11); en esta participación, las Cooperativas han logrado acuerdos comerciales en Huila, Cesar y La Guajira. |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.cov) - Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.[https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacionf) [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dof) No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría* |
| *Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| • Convenio de cooperación 1167 de 2019 | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197v)  |
| • Convenio 1114 de 2019 UNAD-ARN | [https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#](https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#v)  |
| • Convenio 1161 de 2019 N° de Proceso SECOP II SAMC-ARN-477-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEv)  |
| • Convenio de Cooperación Internacional ARN – British Council No. 1167 de 2019 (Del 14 de junio de 2019 al 31 de marzo de 2020) | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-9506197v)  |
| • Contrato No. 1330 de 2019 suscrito con C&M Asesorías y Consultorías SAS (Del 4 de septiembre de 2019 al 3 de septiembre de 2020) N° de Proceso SECOP II SAMC-ARN-480-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEv)  |
| • Contrato No. 1481 de 2019 suscrito con Banca de Proyectos SAS (Del 9 de septiembre de 2019 al 8 de septiembre de 2020) N° de Proceso SECOP IISAMC-ARN-480-2019 | [https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE](https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCEv)  |
| • Contrato No. 1390 de 2019 suscrito con la Unión Temporal Entornos Protectores (Del 3 de septiembre de 2019 al 2 de octubre de 2020 N° de Proceso SECOP II SAMC-ARN-481-2019  | [https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9844969](https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9844969v)  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*Las acciones se han desarrollado en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran ubicados los EX INTEGRANTES FARC-EP, así como en cualquier parte del país donde se encuentre ubicada la población beneficiaria.*Los 72 procesos comunitarios en reconciliación y convivencia se desarrollan en los municipios de:* **Antioquia:** Frontino, Apartadó, Yondó, Anorí, Remedios, Anorí, Cáceres, Itagüí, Dabeiba, Ituango, Mutatá, Tarazá, Urrao: **Arauca**: Arauquita **Atlántico:** Barranquilla, Malambo**Bolívar:** Carmen de Bolívar**Caldas:** Riosucio**Caquetá:** Cartagena del Chairá, San José de Fragua, La Montañita, San Vicente del Caguán**Cauca:** Silvia, Jambaló, Miranda, Santander de Quilichao, Caldono, Patía**Cesar:** Becerril, La Paz, Manaure**Córdoba:** Monteria, Tierralta, Puerto Libertador**Chocó:** Carmen del Darien**Cundinamarca:** Bogotá, Viotá, Soacha, Pasca**Guajira:** Fonseca**Guaviare:** San José de Guaviare**Huila:** Algeciras, Gigante**Magdalena:** Santa Marta**Meta:** Vistahermosa, La Macarena, La Uribe, Mesetas, **Nariño:** Tumaco, Cumbal**Norte de Santander:** El tarra, Tibú, Teorama**Putumayo:** Valle del Guamuez**Risaralda:** Pueblo Rico**Santander:** Sabana de Torres, Girón**Sucre:** Ovejas**Tolima:** Planadas, Icononzo, Rioblanco **Valle del Cauca:** Buenaventura, Cali *Acción 3.* **Decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Compromiso que atiende**: | Numeral 22 el cual dispone: “*Administrar los inmuebles que requiera la fuerza pública para prestar seguridad en donde se ubicaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o donde el Gobierno Nacional estime pertinente reubicarlos”.* |

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | 1. Elaboración del plan de trabajo conjunto con la Fuerza Pública. |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019*En virtud de la nueva función delegada a la ARN, por medio del Decreto 1629 del 9 de septiembre de 2019, en su numeral 22 el cual dispone: “*Administrar los inmuebles que requiera la fuerza pública para prestar seguridad en donde se ubicaron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación o donde el Gobierno Nacional estime pertinente reubicarlos.”*, durante la vigencia 2019, fue necesario iniciar un plan de trabajo conjunto con la Fuerza Pública, con el fin de determinar el alcance de la disposición legal y las necesidades institucionales que permitan dar cumplimiento a la función delegada a la Agencia.A continuación, se presentan las gestiones realizadas para el cumplimiento de esta función:* Se elaboró una proyección de presupuesto para atender las necesidades durante la vigencia 2019 y 2020 en $2.040.000.000 los cuales fueron adicionados al convenio de cooperación 1067 celebrado con PNUD[[12]](#footnote-12).
* Se llevó a cabo un plan de visitas conjuntas Administrador ETCR – Fuerza Pública, para establecer el contacto inicial con los titulares de los predios ocupados y obtener los documentos que permitieran determinar su calidad jurídica.
* Se adelantaron las diligencias de caracterización predial y personal a los predios requeridos por la Fuerza Pública, a fin de obtener toda la documentación requerida por PNUD para el trámite de suscripción de los contratos de arrendamiento.
* Se ha dado inicio al trámite ante PNUD, de solicitud de suscripción de contratos de arrendamiento para aquellos predios en los cuales se han obtenido todos los requisitos documentales.
* Se encuentra en proceso de estructuración un Convenio Interadministrativo de Cooperación entre la ARN y la Policía Nacional, a fin de aunar esfuerzos entre las dos entidades para la implementación de los mecanismos que demande implementación de la función asignada a la Agencia en virtud del Decreto 1629 de 2019.
 |

 |

**b. Otras acciones**

En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con posterioridad, que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias legales:

*Acción 1.*

**ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades que se desarrollaron: Actividades que se desarrollaron:

|  |  |
| --- | --- |
| AÑO | NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
| **2019** | Establecimiento del rol Orientador Productivo.Establecimiento del rol profesional de Salud. |

|  |
| --- |
| ¿Cómo se hizo?*2019*La Agencia para la Reincorporación y la Normalización cuenta con 34 oficinas en 538 municipios. Para la atención de la población en proceso de Reincorporación la entidad ha contratado a 441 profesionales de diversas disciplinas *para facilitar, articular y gestionar oferta, así como para brindar acompañamiento a las diferentes necesidades e intereses de los ex integrantes de FARC*. Este grupo de profesionales son:* *231 facilitadores mediante la aprobación de 300 contratos.*
* *29 contratos aprobados para 29 Profesionales Orientadores*
* *23 contratos aprobados para 16 Profesionales Orientadores Productivos*
* *25 contratos aprobados para 25 Profesionales de Salud*
* *64 contratos aprobados para 38 Enlaces de Reincorporación*
* *15 profesionales para la Unidad Técnica de Reincorporación con la aprobación de 16 contratos.*

Las dinámicas y movimientos de la población en proceso de Reincorporación han reflejado una necesidad particular para cubrir la demanda de atención a lo largo de la geografía nacional en los distintos contextos (antiguos ETCR – Áreas de Reintegración Grupal –Dispersos – Cabeceras Municipales). Este acompañamiento a la población la realizaron los profesionales facilitadores y orientadores productivos en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y en todos los municipios donde se ubicaron las personas que salieron de los mismos. A diciembre del 2019, 9.994 personas estaban fuera de los antiguos ETCR y 2.946 se ubicaban en los 24 antiguos ETCR. Las actividades con mayor número de participación fueron: atención personal, atención para la productividad y la empleabilidad y la atención en educación formal (básica, media, universitaria, educación para el trabajo).Para el 2019 se definieron dos nuevos roles:* **Profesional Orientador Productivo**, se dispuso uno en cada antiguo *ETCR y tuvo como propósito* la *consolidación de los procesos productivos, especialmente los de corte asociativo en los antiguos ETCR y la promoción de acciones concretas de encadenamiento productivo y comercialización.*
* ***Profesional de Salud****, se dispuso un profesional para cada Grupo Territorial y tuvo como propósito desarrollar gestiones para la articulación con actores externos y especialmente con el sector salud en el nivel territorial, para facilitar el acceso de las poblaciones objeto del acompañamiento de la ARN a oferta pertinente según sus necesidades específicas de salud física y mental.*

Por otra parte, durante el 2019 se emitió la resolución 3991 del 28 de noviembre del 2019, por la cual se crean y modifican grupos internos de trabajo en la estructura de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Se logran evidenciar movimientos significativos en la dinámica de atención de los procesos liderados por la ARN, razón por la cual es fundamental realizar un reordenamiento de los grupos territoriales, garantizando el cumplimiento de la misionalidad, las metas e indicadores institucionales. Estos ajustes se implementarían a partir del 1 de enero del 2020:* Cierre de tres sedes ubicadas en Tierra Alta (Córdoba), Caucasia (Antioquia) y Aguachica (Cesar).
* Unificación de los Grupos Territoriales: Cesar-Guajira, Atlántico-Magdalena, Cundinamarca Boyacá y Casanare, Antioquia Chocó y Sucre-Bolívar.
* Creación de un nuevo Grupo Territorial en Arauca.
* Creación de una nueva sede en Santander de Quilichao perteneciente al Grupo Territorial ARN Cauca.

Con lo anterior, la entidad quedaría con 20 Grupos Territoriales y 1 Punto de Atención, a partir del 1 de enero del 2020. |

¿Quiénes se beneficiaron? *2019*13.202 personas acreditadas por la OACP como ex integrantes de FARC-EP |
| ¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se promovió el control social? *2019*Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) - Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.[https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacionf) [https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do](https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.dof) No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado, los cuales están relacionados con las actividades indicadas en esta acción, sin perjuicio de que la totalidad de los mismos puede ser consultada en el portal de Colombia Compra Eficiente ya indicado.

|  |  |
| --- | --- |
| *Número de Contrato/Año*  | *Informe de supervisión o interventoría**Conozca el informe del interventor o el supervisor aquí* |
| *Durante el año 2019 la ARN formalizó la siguiente cantidad de contratos (Reincorporación):****Consejo Nacional de Reincorporación*** *6 Profesionales con la aprobación de 7 contratos y 3 personas para apoyo técnico con la aprobación de 3 contratos****Unidad Técnica de Reincorporación****15 Profesionales con la aprobación de 16 contratos.**3 Técnicos administrativos con la aprobación de 3 contratos* ***Dirección Programática****231 facilitadores mediante la aprobación de 300 contratos.**29 contratos aprobados para 29 Profesionales Orientadores**23 contratos aprobados para 16 Profesionales Orientadores Productivos**25 contratos aprobados para 25 Profesionales de Salud**64 contratos aprobados para 38 Enlaces de Reincorporación.* | <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>[https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion](https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacionb)  |

 |
| ¿En qué territorios se desarrolló la acción?*2019*Las acciones se han desarrollado en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación donde se encuentran ubicados los EX INTEGRANTES FARC-EP, así como en cualquier parte del país donde se encuentre ubicada la población beneficiaria. |

¿Cómo puede hacer **control social**y denunciar **actos irregulares?**

Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos. A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.**La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Usted podrá denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante este ente de Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo cgr@contraloria.gov.co. Para mayor información lo invitamos a visitar la siguiente página: <http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd> | **2.**La Procuraduría General de la Nación, salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la garantía de los derechos y el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos que pueden terminar en sanciones disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de un servidor público denúncielo en el siguiente enlace: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory>  o escriba al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o Línea gratuita nacional: [01 8000 940 808](http://tel:018000940808) |
| **3.**La Fiscalía, es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una sentencia proferida por el juez relativo a conductas penales. Si conoce de algún acto irregular denúncielo a: Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país y a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional | **4.**Mecanismos de la entidad para ponerse en contacto: Atencion@reincorporacion.gov.coPBX: 4430020 |

1. ACPM: Aceite Combustible Para Motores [↑](#footnote-ref-1)
2. ACPM: Aceite Combustible Para Motores [↑](#footnote-ref-2)
3. KVD: Kiosko vive digital [↑](#footnote-ref-3)
4. Los valores reportados corresponden a los notificados por parte del Fondo Colombia en Paz al 31 de diciembre de 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz [↑](#footnote-ref-5)
6. CNR: Concejo Nacional de Reincorporación [↑](#footnote-ref-6)
7. BEPS: Beneficios Económicos Periódicos [↑](#footnote-ref-7)
8. PNUD: Programa Naciones Unidas para el Desarrollo [↑](#footnote-ref-8)
9. UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia [↑](#footnote-ref-9)
10. OACP: Oficina del Alto Comisionado para la Paz [↑](#footnote-ref-10)
11. ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [↑](#footnote-ref-11)
12. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [↑](#footnote-ref-12)