## Hoja1 (hidden)
N° | NOMBRE ANTIGUO ETCR | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ESTADO | NOMBRE DEL PREDIO | FMI | ÁREA Ha | MUNICIPIO2 | DEPARTAMENTO2 | BUSQUEDA DE PREDIOS | % BUSQUEDA DE PREDIOS | RESPONSABLE | ANALISIS PRELIMINAR DEL PREDIO | VIABLE | RESPONSABLE2 | % ANALISIS | Naturaleza | % VIABILIDAD PRELIMINAR | SOLICITUD DE COMPRA | RESPONSABLE3 | OFERTA VOLUNTARIA | OFICIO SOLICITUD DE COMPRA | % SOLICITUD FORMAL DEL PREDIO A LA ANT | ESTUDIO PRELIMINAR DE TITULOS ANT | SOLICITUD DE CONCEPTOS AMBIENTALES Y DE USO | RESPONSABLE CONCEPTO DE USO ALCADÍA | RESPONSABLE CONCEPTO AMBIENTAL CAR | % ESTUDIO DE TITULOS Y SOLICITUD DE CONCEPTOS | ESTUDIO PRELIMINAR TOPOGRAFÍA Y AGRONOMÍA | VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AGRONÓMICO | INFORME VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AGRONÓMICO | REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE TITULOS | % RESULTADO VISITA TÉCNICA | RECTIFICACIONES Y/O ACLARACIONES CABIDA Y LINDERO | RESPONSABLE4 | TRAMITE SURTIDO | ACTUALIZACIÓN | % TRÁMITE CABIDA Y LINDEROS | SOLICITUD AVALÚO | AVALÚO | CONTROL DE AVALÚO | % AVALÚO | SOLICITUD DE VIABILIDAD OFICINA JURÍDICA | APERTURA DE FOLIO | OFERTA AL PROPIETARIO E INSCRIPCIÓN | % ACEPTACIÓN OFERTA | ELABORAR MINUTA Y PROTOCOLIZACIÓN | ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO | PAGO Y FIN DEL PROCESO | % PROTOCOLIZACION, ENTREGA Y PAGO | VALOR ESTIMADO | % AVANCE ACCESO DE COMPRA | AVANCE | PENDIENTES POR AVALÚO | BLOQUEO ACLARACIÓN CABIDA Y LINDEROS | VISITA TÉCNICA PROGRAMADA | SUJETO A
5 | Filipinas | Arauquita | Arauca | Mismo Predio | La Esperanza | 410-13993 | 153.02 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0.15 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0.1 | Privado | 0.25 | No Aplica | No Aplica | Ok | 2019-05-23 | 0.05 | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 0.02 | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 0.15 | Aplica | IGAC | En proceso | En proceso | 0.01 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0 | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0 | 1750000000 | 0.48 | 69% - 40% | No Aplica | Aplica | No Aplica | Compra directa

## VISOR_VF
AVANCE ACCESO A TIERRAS PARA PROCESO DE REINCORPORACIÓN
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## TABLAS DINAMICAS (hidden)
AVANCE PROCESO DE COMPRA
Etiquetas de fila | % AVANCE PROCESO DE COMPRA
Las Colinas | 100%
Los Monos | 100%
La Fila | 92%
Llano Grande | 76%
El Estrecho | 74%
La Variante | 69.33%
Charras | 68%
El Oso | 56%
Filipinas | 48%
Mutatá | 44%
La Reforma | 41%
Miravalle | 41%
La Plancha | 38%
Pondores | 35%
Yarí | 33%
Caño El Indio | 30%
La Guajira | 28.5%
Agua Bonita | 15%
La Pradera | 15%
Monterredondo | 15%
El Ceral | 15%
Carrizal | 15%
Tierra Grata | 0%
Caracolí | 0%
AVANCE PROCESO DE COMPRA POR HITOS
Etiquetas de fila | % VIABILIDAD PRELIMINAR (FARC - ARN) | % SOLICITUD FORMAL DEL PREDIO A LA ANT (FARC SOLICITUD - ARN OFICIO COMPRA) | % ESTUDIO DE TITULOS Y SOLICITUD DE CONCEPTOS (ANT - INSTITUCIONES) | % RESULTADO VISITA TÉCNICA (ANT) | % TRÁMITE CABIDA Y LINDEROS (CATASTRO IGAC o Antioquia) | % ETAPA AVALÚO (ANT) | % ACEPTACIÓN OFERTA (Propietario) | % PROTOCOLIZACION, ENTREGA Y PAGO (ANT)
Las Colinas | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10%
Los Monos | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10%
La Fila | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 5% | 10% | 2%
Llano Grande | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0%
El Estrecho | 25% | 5% | 3% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0%
La Variante | 25% | 5% | 5% | 33.33% | 0.3333% | 0.6667% | 0% | 0%
Charras | 25% | 5% | 3% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0%
El Oso | 25% | 5% | 5% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0%
Filipinas | 25% | 5% | 2% | 15% | 1% | 0% | 0% | 0%
Mutatá | 25% | 5% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
La Reforma | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0%
Miravalle | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0%
La Plancha | 25% | 5% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0%
Pondores | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Yarí | 25% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caño El Indio | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
La Guajira | 25% | 2.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Agua Bonita | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
La Pradera | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Monterredondo | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
El Ceral | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Carrizal | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Tierra Grata | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Caracolí | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Etiquetas de fila | Promedio de % AVANCE ACCESO DE COMPRA
Guaviare | 84%
Tolima | 74%
Nariño | 69.33%
Cauca | 51%
Arauca | 48%
Antioquia | 43.4%
La Guajira | 35%
Caquetá | 34.5%
Meta | 32.75%
Norte de Santander | 30%
Putumayo | 15%
Chocó | 0%
Cesar | 0%
Departamento | % AVANCE ACCESO DE COMPRA
Guaviare | 84%
Tolima | 74%
Nariño | 69.33%
Arauca | 48%
Cauca | 51%
Antioquia | 43.4%
Caquetá | 34.5%
La Guajira | 35%
Meta | 32.75%
Norte de Santander | 30%
Putumayo | 15%
Chocó | 0%
Cesar | 0%
Etiquetas de fila | Promedio de % AVANCE ACCESO DE COMPRA
Las Colinas | 100%
Los Monos | 100%
La Fila | 92%
Llano Grande | 76%
El Estrecho | 74%
La Variante | 69.33%
Charras | 68%
El Oso | 56%
Filipinas | 48%
Mutatá | 44%
La Reforma | 41%
Miravalle | 41%
La Plancha | 38%
Pondores | 35%
Yarí | 33%
Caño El Indio | 30%
La Guajira | 28.5%
Monterredondo | 15%
Carrizal | 15%
La Pradera | 15%
El Ceral | 15%
Agua Bonita | 15%
San José de Oriente | 0%
Caracolí | 0%
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## BASE COMPLETA (hidden)
N° | NOMBRE ANTIGUO ETCR | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ESTADO | NOMBRE DEL PREDIO | FMI | ÁREA Ha | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | BUSQUEDA DE PREDIOS | % BUSQUEDA DE PREDIOS | RESPONSABLE | ANALISIS PRELIMINAR DEL PREDIO | VIABLE | RESPONSABLE | % ANALISIS | Naturaleza | % VIABILIDAD PRELIMINAR | SOLICITUD DE COMPRA | RESPONSABLE | OFERTA VOLUNTARIA | OFICIO SOLICITUD DE COMPRA | % SOLICITUD FORMAL DEL PREDIO A LA ANT | ESTUDIO PRELIMINAR DE TITULOS ANT | SOLICITUD DE CONCEPTOS AMBIENTALES Y DE USO | RESPONSABLE CONCEPTO DE USO ALCADÍA | RESPONSABLE CONCEPTO AMBIENTAL CAR | % ESTUDIO DE TITULOS Y SOLICITUD DE CONCEPTOS | ESTUDIO PRELIMINAR TOPOGRAFÍA Y AGRONOMÍA | VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AGRONÓMICO | INFORME VISITA TÉCNICA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y AGRONÓMICO | REALIZAR ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE TITULOS | % RESULTADO VISITA TÉCNICA | RECTIFICACIONES Y/O ACLARACIONES CABIDA Y LINDERO | RESPONSABLE | TRAMITE SURTIDO | ACTUALIZACIÓN | % TRÁMITE CABIDA Y LINDEROS | SOLICITUD AVALÚO | AVALÚO | CONTROL DE AVALÚO | % AVALÚO | SOLICITUD DE VIABILIDAD OFICINA JURÍDICA | APERTURA DE FOLIO | OFERTA AL PROPIETARIO E INSCRIPCIÓN | % ACEPTACIÓN OFERTA | ELABORAR MINUTA Y PROTOCOLIZACIÓN | ACTA DE ENTREGA DEL PREDIO | PAGO Y FIN DEL PROCESO | % PROTOCOLIZACION, ENTREGA Y PAGO | VALOR ESTIMADO | % AVANCE ACCESO DE COMPRA | AVANCE | PENDIENTES POR AVALÚO | BLOQUEO ACLARACIÓN CABIDA Y LINDEROS | VISITA TÉCNICA PROGRAMADA | SUJETO A
10 | Los Monos | Caldono | Cauca | Mismo Predio | No Aplica | No Aplica | 4.4625 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Étnico | 25% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5% | Ok | Ok | Ok | No Aplica | 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | No Aplica | 100% | 100% - 90% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente de un tercero
15 | Las Colinas | San José del Guaviare | Guaviare | Mismo Predio | Agua Linda | 480-17329 | 71 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2017-11-01 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | No Aplica | Ok | 10% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 10% | 552302231 | 100% | 100% - 90% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
24 | La Fila | Icononzo | Tolima | Mismo Predio | El Panorama | 366-25191 | 22.8543 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2017-11-01 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 20% | Aplica | IGAC | Ok | Ok | 20% | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | No Aplica | Ok | 10% | En Proceso | Pendiente | Pendiente | 2% | 491552300.25 | 92% | 100% - 90% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
1 | Llano Grande | Dabeiba | Antioquia | Mismo Predio | El Llano | 007-14532 | 17.5054 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2019-04-23 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 20% | Aplica | Catastro Antioquia | Ok | Ok | 20% | En Trámite | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 160000000 | 76% | 89% - 70% | Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | Chillalde | 252-2537 | 4.1187 | San Andres de Tumaco | Nariño | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2019-12-23 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | En Trámite | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 82365000 | 76% | 89% - 70% | Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | La Florida | 252-27006 | 4.1375 | San Andres de Tumaco | Nariño | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2019-12-23 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | En Trámite | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 82750000 | 76% | 89% - 70% | Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
8 | El Estrecho | Patía | Cauca | Mismo Predio | Payandeces Dos | 128-25259 | 41.3534 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2020-01-30 | 5% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 3% | Ok | Ok | Ok | Ok | 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | En Trámite | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 800000000 | 74% | 89% - 70% | Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
16 | Charras | San José del Guaviare | Guaviare | Traslado Concertado | Loma Linda | 480-18477 | 121.0413 | San José del Guaviare | Guaviare | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2020-02-07 | 5% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 3% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 35% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 700000000 | 68% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | Santo Domingo | 252-2530 | 14.9375 | San Andres de Tumaco | Nariño | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2019-12-23 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 20% | Aplica | IGAC | En procesoo | En proceso | 1% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 298750000 | 56% | 69% - 40% | No Aplica | Aplica | No Aplica | Compra directa
23 | El Oso | Planadas | Tolima | Mismo Predio | El Berlín | 355-6147 | 7.25 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2017-11-01 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 20% | Aplica | IGAC | En proceso | En proceso | 1% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 82105590 | 56% | 69% - 40% | No Aplica | Aplica | No Aplica | Compra directa
5 | Filipinas | Arauquita | Arauca | Mismo Predio | La Esperanza | 410-13993 | 153.02 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | No Aplica | No Aplica | Ok | 2019-05-23 | 5% | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 2% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 15% | Aplica | IGAC | En proceso | En proceso | 1% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 1750000000 | 48% | 69% - 40% | No Aplica | Aplica | No Aplica | Compra directa
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Traslado Concertado | Becuarando | 007-42832 | 132 | Mutatá | Antioquia | Ok | 15% | FARC Gobernación Antioquia | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2020-07-07 | 5% | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 2% | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 12% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 1750000000 | 44% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Traslado Concertado | El Porvenir | 007-44448 | 5.2732 | Mutatá | Antioquia | Ok | 15% | FARC Gobernación Antioquia | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2020-07-07 | 5% | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 2% | Ok | Ok | Pendiente | Pendiente | 12% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 85000000 | 44% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | La Barcelona | No Aplica | 33.3628 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Baldío | 25% | Pendiente | FARC | Pendiente | Pendiente | 0% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 41% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baldío
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | La Esmeralda Uno | No Aplica | 80.5738 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Baldío | 25% | Pendiente | FARC | Pendiente | Pendiente | 0% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 41% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baldío
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | El Salado | 425-69690 | 27.1586 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Privado | 25% | Pendiente | FARC | Pendiente | Pendiente | 0% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 41% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Compra directa
19 | La Reforma | Vistahermosa | Meta | Mismo Predio | Las Palmas | No Aplica | 49.3439 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Baldío | 25% | Pendiente | FARC | Pendiente | Pendiente | 0% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 41% | 69% - 40% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Baldío
4 | La Plancha | Anorí | Antioquia | Traslado Concertado | Santa Ana | 003-2912 | 49.4423 | Anorí | Antioquia | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2020-02-07 | 5% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 3% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 5% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 200000000 | 38% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Compra directa
14 | Pondores | Fonseca | La Guajira | Traslado Concertado | Portobello | 214-8391 | 12.425 | Fonseca | La Guajira | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2019-07-24 | 5% | Ok | Ok | Ok | Ok | 5% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 475000000 | 35% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Compra directa
17 | Yarí | La Macarena | Meta | Traslado Concertado | El Porvenir | 236-47867 | 109.5 | La Macarena | Meta | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Ok | 2019-12-03 | 5% | Ok | Ok | Ok | Pendiente | 3% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 1200000000 | 33% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Compra directa
18 | La Guajira | Mesetas | Meta | Mismo Predio | El Cortijo Dos | No Aplica | 40 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Baldío | 25% | 2020-06-19 | FARC | Ok | 2020-03-01 | 5% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | 500000000 | 31% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Baldío
21 | Caño El Indio | Tibú | Norte de Santander | Traslado Concertado | Paraje de Palmeras | 260-206584 | 84.424 | Tibú | Norte de Santander | Ok | 15% | FARC | Ok | Aplica | ARN | 10% | Privado | 25% | Ok | FARC | Pendiente | 2020-06-19 | 5% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 30% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Compra directa
18 | La Guajira | Mesetas | Meta | Mismo Predio | Puente Natural | No Aplica | 109 | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 10% | Baldío | 25% | Pendiente | FARC | Pendiente | Pendiente | 0% | Ok | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 1% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 26% | 39% - 25% | No Aplica | No Aplica | Aplica | Baldío
2 | Carrizal | Remedios | Antioquia | Traslado Concertado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | No Aplica | No Aplica | En Proceso | 10% | FARC | En Proceso | Pendiente | ARN | 5% | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 15% | 24% - 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente Farc
7 | Agua Bonita | La Montañita | Caquetá | Pendiente Decisión | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En Proceso | 10% | FARC | En Proceso | Pendiente | ARN | 5% | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 15% | 24% - 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente Farc
9 | El Ceral | Buenos Aires | Cauca | Traslado Concertado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En Proceso | 10% | FARC | En Proceso | Pendiente | ARN | 5% | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 15% | 24% - 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente Farc
11 | Monterredondo | Miranda | Cauca | Traslado Concertado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En Proceso | 10% | FARC | En Proceso | Pendiente | ARN | 5% | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 15% | 24% - 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente Farc
22 | La Pradera | Puerto Asís | Putumayo | Traslado Concertado | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | En Proceso | 10% | FARC | En Proceso | Pendiente | ARN | 5% | Pendiente | 15% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | No Aplica | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 15% | 24% - 15% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente Farc
12 | San José de Oriente | Manaure Balcón del Cesar | Cesar | Pendiente Decisión | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente Decisión | Pendiente | Pendiente Decisión | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 0% | 14% - 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente de un tercero
13 | Caracolí | Riosucio | Chocó | Pendiente Decisión | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 0% | Pendiente | 0% | 14% - 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Pendiente de un tercero
Note on L1: MaryAle: Min 0% Max 15%
Note on Q1: MaryAle: Min 0% Max 10%
Note on S1: MaryAle: Suma % BUSQUEDA DE PREDIOS+ % AVANCE DE SELECCIÓN DE PREDIO Max 25%
Note on X1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on AC1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on AH1: MaryAle: Min 0% Max 40% No Aplica Aclaración Max 20% Aplica Aclaración Si esta en proceso Aclaración 15%
Note on AM1: MaryAle: Min 0% Max 20% 5 % (En proceso)
Note on AQ1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on AU1: MaryAle: Min 0% Max 10%
Note on AY1: MaryAle: Min 0% Max 10%

## AVANCE POR PREDIO (hidden)
N° | NOMBRE ANTIGUO ETCR | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ESTADO | NOMBRE DEL PREDIO | % VIABILIDAD PRELIMINAR | % SOLICITUD FORMAL DEL PREDIO A LA ANT | % ESTUDIO DE TITULOS Y SOLICITUD DE CONCEPTOS | % RESULTADO VISITA TÉCNICA | % TRÁMITE CABIDA Y LINDEROS | % AVALÚO | % ACEPTACIÓN OFERTA | % PROTOCOLIZACION, ENTREGA Y PAGO | VALOR ESTIMADO | % AVANCE PROCESO DE COMPRA
10 | Los Monos | Caldono | Cauca | Mismo Predio | No Aplica | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10% | No Aplica | 100%
15 | Las Colinas | San José del Guaviare | Guaviare | Mismo Predio | Agua Linda | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10% | 552302231 | 100%
24 | La Fila | Icononzo | Tolima | Mismo Predio | El Panorama | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 5% | 10% | 2% | 491552300.25 | 92%
1 | Llano Grande | Dabeiba | Antioquia | Mismo Predio | El Llano | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 1% | 0% | 0% | 160000000 | 76%
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | Chillalde | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0% | 82365000 | 76%
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | La Florida | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0% | 82750000 | 76%
8 | El Estrecho | Patía | Cauca | Mismo Predio | Payandeces Dos | 25% | 5% | 3% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0% | 800000000 | 74%
16 | Charras | San José del Guaviare | Guaviare | Traslado Concertado | Loma Linda | 25% | 5% | 3% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 700000000 | 68%
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Traslado Concertado | Santo Domingo | 25% | 5% | 5% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 298750000 | 56%
23 | El Oso | Planadas | Tolima | Mismo Predio | El Berlín | 25% | 5% | 5% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 82105590 | 56%
5 | Filipinas | Arauquita | Arauca | Mismo Predio | La Esperanza | 25% | 5% | 2% | 15% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1750000000 | 48%
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Traslado Concertado | Becuarando | 25% | 5% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1750000000 | 44%
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Traslado Concertado | El Porvenir | 25% | 5% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85000000 | 44%
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | La Barcelona | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 41%
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | La Esmeralda Uno | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 41%
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Mismo Predio | El Salado | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 41%
19 | La Reforma | Vistahermosa | Meta | Mismo Predio | Las Palmas | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 41%
4 | La Plancha | Anorí | Antioquia | Traslado Concertado | Santa Ana | 25% | 5% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200000000 | 38%
14 | Pondores | Fonseca | La Guajira | Traslado Concertado | Portobello | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 475000000 | 35%
17 | Yarí | La Macarena | Meta | Traslado Concertado | El Porvenir | 25% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1200000000 | 33%
18 | La Guajira | Mesetas | Meta | Mismo Predio | El Cortijo Dos | 25% | 5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 500000000 | 31%
21 | Caño El Indio | Tibú | Norte de Santander | Traslado Concertado | Paraje de Palmeras | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 30%
18 | La Guajira | Mesetas | Meta | Mismo Predio | Puente Natural | 25% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 26%
2 | Carrizal | Remedios | Antioquia | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 15%
7 | Agua Bonita | La Montañita | Caquetá | Pendiente Decisión | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 15%
9 | El Ceral | Buenos Aires | Cauca | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 15%
11 | Monterredondo | Miranda | Cauca | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 15%
22 | La Pradera | Puerto Asís | Putumayo | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 15%
12 | San José de Oriente | Manaure Balcón del Cesar | Cesar | Pendiente Decisión | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 0%
13 | Caracolí | Riosucio | Chocó | Pendiente Decisión | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente | 0%
Note on G1: MaryAle: Suma % BUSQUEDA DE PREDIOS+ % AVANCE DE SELECCIÓN DE PREDIO Max 25%
Note on H1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on I1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on J1: MaryAle: Min 0% Max 40% No Aplica Aclaración Max 20% Aplica Aclaración Si esta en proceso Aclaración 15%
Note on K1: MaryAle: Min 0% Max 20% 5 % (En proceso)
Note on L1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on M1: MaryAle: Min 0% Max 10%
Note on N1: MaryAle: Min 0% Max 10%

## AVANCE POR AETCR (hidden)
N° | NOMBRE ANTIGUO ETCR | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CATEGORIA | ESTADO | NOMBRE DEL PREDIO | % VIABILIDAD PRELIMINAR | % SOLICITUD FORMAL DEL PREDIO A LA ANT | % ESTUDIO DE TITULOS Y SOLICITUD DE CONCEPTOS | % RESULTADO VISITA TÉCNICA | % TRÁMITE CABIDA Y LINDEROS | % AVALÚO | % ACEPTACIÓN OFERTA | % PROTOCOLIZACION, ENTREGA Y PAGO | % AVANCE PROCESO DE COMPRA | VALOR ESTIMADO
10 | Los Monos | Caldono | Cauca | Decisión de un tercero | Mismo Predio | No Aplica | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10% | 100% | No Aplica
15 | Las Colinas | San José del Guaviare | Guaviare | Compra directa | Mismo Predio | Agua Linda | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 5% | 10% | 10% | 100% | 552302231
24 | La Fila | Icononzo | Tolima | Compra directa | Compra directa | Becuarandó El Porvenir | 25% | 5% | 5% | 20% | 20% | 3% | 5% | 1% | 84% | 651552300.25
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Compra directa | Traslado Concertado | Chillalde | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0% | 76% | 82365000
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Compra directa | Traslado Concertado | La Florida | 25% | 5% | 5% | 40% | 0% | 1% | 0% | 0% | 76% | 82750000
20 | La Variante | San Andres de Tumaco | Nariño | Compra directa | Traslado Concertado | El Salado La Barcelona La Esmeralda Uno | 25% | 5% | 3.667% | 31.67% | 0.3333% | 0.3333% | 0% | 0% | 66% | 298750000
23 | El Oso | Planadas | Tolima | Compra directa | Mismo Predio | El Berlín | 25% | 5% | 5% | 20% | 1% | 0% | 0% | 0% | 56% | 82105590
5 | Filipinas | Arauquita | Arauca | Compra directa | Mismo Predio | La Esperanza | 25% | 5% | 2% | 15% | 1% | 0% | 0% | 0% | 48% | 1750000000
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Compra directa | Traslado Concertado | Becuarando | 25% | 5% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 1750000000
3 | Mutatá | Mutatá | Antioquia | Compra directa | Traslado Concertado | El Porvenir | 25% | 5% | 2% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% | 85000000
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Baldío | Mismo Predio | La Barcelona | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | Pendiente
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Baldío | Mismo Predio | La Esmeralda Uno | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | Pendiente
6 | Miravalle | San Vicente del Caguán | Caquetá | Baldío | Mismo Predio | El Salado | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | Pendiente
19 | La Reforma | Vistahermosa | Meta | Baldío | Mismo Predio | Las Palmas | 25% | 0% | 1% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | Pendiente
4 | La Plancha | Anorí | Antioquia | Compra directa | Traslado Concertado | Santa Ana | 25% | 5% | 3% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 200000000
14 | Pondores | Fonseca | La Guajira | Baldío | Traslado Concertado | Portobello | 25% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 475000000
17 | Yarí | La Macarena | Meta | Compra directa | Traslado Concertado | El Porvenir | 25% | 5% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 1200000000
21 | Caño El Indio | Tibú | Norte de Santander | Compra directa | Traslado Concertado | El Cortijo Dos Puente Natural | 25% | 5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.5% | 500000000
18 | La Guajira | Mesetas | Meta | Baldío | Mismo Predio | Puente Natural | 25% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | Pendiente
9 | El Ceral | Buenos Aires | Cauca | Compra directa | Traslado Concertado | Chillade La Florida Santo Domingo | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0
11 | Monterredondo | Miranda | Cauca | Decisión de Farc | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | Pendiente
22 | La Pradera | Puerto Asís | Putumayo | Decisión de Farc | Traslado Concertado | Pendiente | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | Pendiente
12 | San José de Oriente | Manaure Balcón del Cesar | Cesar | Decisión de Farc | Pendiente Decisión | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente
13 | Caracolí | Riosucio | Chocó | Decisión de un tercero | Pendiente Decisión | Pendiente | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Pendiente
Note on H1: MaryAle: Suma % BUSQUEDA DE PREDIOS+ % AVANCE DE SELECCIÓN DE PREDIO Max 25%
Note on I1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on J1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on K1: MaryAle: Min 0% Max 40% No Aplica Aclaración Max 20% Aplica Aclaración Si esta en proceso Aclaración 15%
Note on L1: MaryAle: Min 0% Max 20% 5 % (En proceso)
Note on M1: MaryAle: Min 0% Max 5%
Note on N1: MaryAle: Min 0% Max 10%
Note on O1: MaryAle: Min 0% Max 10%